ANALIZĂ PRIVIND MECANISMUL DE COOPERARE ŞI VERIFICARE

INSTITUIREA, IMPLEMENTAREA, PERSPECTIVELE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE PROPUSE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

19 MARTIE 2013

Cuprins

I. Mecanismul de cooperare şi verificare	4

Instituirea, implementarea, perspectivele şi direcţiile de acţiune propuse	4

II Condiţionalităţile MCV	13

1.Condiţionalitatea 1	13

1.1. Codurile	14

1.1.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările privind noile coduri:	14

1.1.2 Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la coduri	17

1.2. Reforma sistemului judiciar	24

1.2.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările	24

1.2.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor privind reforma sistemului judiciar	28

1.3. Unificarea jurisprudenţei. Consecvenţa şi transparenţa actului de justiţie:	31

1.3.1 Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările	31

1.3.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor privind unificarea jurisprudenţei. Consecvenţa şi transparenţa actului de justiţie	33

1.4.  Răspunderea:	36

1.4.1 Tabel cuprinzând condiţionalităţile şi recomandările	36

1.4.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la răspundere	39

2. Condiţionalitatea 2:	41

2.1. Tabel cuprinzând Condiţionalitatea 2 şi recomandările Comisiei Europene	42

2.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor privind condiţionalitatea 2	46

3. Condiţionalitatea 3:	48

3.1. Imunitatea membrilor Parlamentului. Demisia în caz de conflict de interese şi incompatibilităţi:	49

3.1.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările	49

3.1.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la imunitatea membrilor Parlamentului.	51

3.2. Eficacitatea acţiunii judiciare în domeniul combaterii corupţiei la nivel înalt:	54

3.2.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările	54

3.2.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la eficacitatea acţiunii judiciare în domeniul combaterii corupţiei la nivel înalt:	58

3.3. Stabilitatea cadrului legal şi instituţional anticorupţie	64

3.3.1 Tabel cuprinzând recomandarea şi condiţionalităţile	64

3.2.2 Stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor referitoare la stabilitatea cadrului legal şi instituţional anticorupţie	66

3.4. Menţinerea, sub noile conduceri, a rezultatelor obţinute de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de Direcţia Naţională Anticorupţie	68

3.4.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările	68

3.4.2 Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la menţinerea, sub noile conduceri, a rezultatelor obţinute de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de Direcţia Naţională Anticorupţie:	69

4. Condiţionalitatea 4:	70

4.1. Consolidarea politicii generale anticorupţie. Strategii anticorupţie.	71

4.1.1. Tabel cuprinzând condiţionalităţile şi recomandările	71

4.1.2.  Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la consolidarea politicii generale anticorupţie. Strategii anticorupţie.	74

4.2. Recuperarea produselor infracţiunilor:	78

4.2.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările	78

4.2.2. Stadiul recomandărilor privind recuperarea produselor infracţiunilor	79

4.3.  Spălarea banilor:	81

4.3.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările	81

4.3.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la spălarea banilor	82

4.4.Fraude cu fonduri UE:	83

4.4.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările	83

4.4.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la fraude cu fonduri UE	84

4.5. Achiziţii publice:	85

4.5.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările	85

4.5.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la achiziţiile publice	87

# I. Mecanismul de cooperare şi verificare

# Instituirea, implementarea, perspectivele şi direcţiile de acţiune propuse

- Instituirea M.C.V.

Mecanismul de Cooperare şi Verificare a fost instituit prin Decizia Comisiei Europene nr. 928/2006 din 13 decembrie 2006 (numită în continuare Decizia). Motivul instituirii acestui mecanism este inserat în considerentul 6 al Deciziei: „Chestiunile nerezolvate în ceea ce priveşte responsabilizarea şi eficienţa sistemului judiciar şi ale organelor de aplicare a legii justifică instituirea unui mecanism de cooperare şi de verificare a progreselor realizate de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei.” . Cele patru condiţionalităţi configurate în anexa ce însoţeşte această Decizie sunt următoarele:

- Garantarea unui proces judiciar mai transparent și mai eficient totodată, în special prin consolidarea capacităţilor şi a responsabilizării Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea şi evaluarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi penală.

- Înfiinţarea, conform celor prevăzute, a unei agenţii pentru integritate cu responsabilităţi în domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese potenţiale, precum şi cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancţiuni disuasive.

- Continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor cercetări profesioniste şi imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt.

- Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale.

- Amendarea ori constatarea epuizării efectelor Deciziei

Conform considerentului (9), teza I din preambulul Deciziei, „Prezenta decizie ar trebui modificată în cazul în care evaluarea Comisiei arată că este necesară modificarea obiectivelor de referință. Prezenta decizie va fi abrogată atunci când au fost atinse satisfăcător toate obiectivele de referință”.

În funcţie de statuarea asupra nivelului satisfăcător de realizare a condiţionalităţilor, considerentul (9), teza I din preambulul Deciziei impune două soluţii: amendarea obiectivelor prin ajustarea lor (reevaluare) sau constatarea realizării efectelor ei, prin abrogare. Ambele soluţii, însă, depind de unitatea de măsură folosită de Comisie în aprecierea „nivelului satisfăcător” de realizare a obiectivelor specifice, sintagmă ea însăşi nedefinită în conţinutul Deciziei.

Cvasi-totalitatea obiectivelor privesc sistemul judiciar în structura elementelor sale componente şi nu există standarde europene în privinţa sistemului judiciar ori a funcţionării parchetelor şi, cu atât mai puţin, în ceea ce priveşte consiliile judiciare, entităţi supuse verificării prin Decizie.

Diversitatea sistemelor judiciare împiedică comensurarea nivelului „satisfăcător” de realizare a condiţionalităţilor impuse statului român, cu atât mai mult cu cât nu este stabilit un standard comun al statelor membre, ca instrument de lucru, în raport cu care Comisia Europeană să analizeze îndeplinirea condiţionalităţilor.

Nivelul de protecţie a valorilor europene care privesc sistemele judiciare poate fi comensurat prin perspectiva jurisprudenţei CEDO, din a cărei analiză rezultă că problemele cu care se confruntă sistemul judiciar român monitorizat sunt cvasi-identice cu cele ale statelor membre UE, care nu sunt supuse niciunei monitorizări privitoare la durata nerezonabilă a procedurilor cauzată de: numărul redus de judecători care restricţionează numărul de şedinţe de judecată ce pot fi programate; creşterea volumului de muncă consecinţă a creşterii numărului de dosare; criza economică care stimulează procesivitatea; aglomerarea cronică a instanţelor.

Translaţia de la aspectele tehnice la cele politice pe parcursul monitorizării îngreunează şi mai mult operaţiunea de evaluare a realizării obiectivelor deoarece condiţionalităţilor iniţial tehnice, circumscrise exclusiv sistemului judiciar, li s-au adăugat aspecte de ordin politic. În aceste condiţii, este necesară separarea elementelor tehnice de cele politice, mai ales că obiectivelor iniţiale vizând sistemul judiciar nu li se pot adăuga condiţionalităţi politice de context, dată fiind separarea constituţională a domeniului juridic de cel politic.

Prin urmare, Decizia nu conţine un termen limită de funcţionare a acestui mecanism şi nici nu defineşte  standardul prevăzut pentru atingerea obiectivelor de referinţă cuprins în Decizie (versiunea în limba engleză) – satisfăcător.

3. Lipsa unei metodologii de lucru

Decizia nu conţine o metodologie de lucru nici in ceea ce priveşte partea de cooperare nici în cea de monitorizare, singurele menţiuni concrete fiind cele referitoare la periodicitatea rapoartelor:

    - Art. 1 – „În fiecare an, până la 31 martie cel târziu, iar în primul an la 31 martie 2007, România prezintă Comisiei un raport privind progresele realizate în vederea atingerii fiecăruia dintre obiectivele de referinţă enumerate în anexă.”

    - Art. 3 – „Comisia va transmite, pentru prima dată în iunie 2007, Parlamentului European şi Consiliului propriile comentarii şi concluzii privind raportul prezentat de România.

    - Art. 2, paragraful 2 - Comisia va prezenta din nou un raport în funcţie de evoluţia situaţiei şi cel puţin o dată la fiecare şase luni.”

Lipsa unei metodologii agreate de cele două părţi implicate (Comisia Europeană, pe de o parte, şi Guvernul României, pe de altă parte) a generat riscul operării cu unităţi de măsura diferite si, evident, lipsa de comparabilitate a rezultatelor obţinute. Nu există un standard, un numitor comun, agreat de către cele doua părţi, in funcţie de care să se poată măsura stadiul concret al îndeplinirii condiţionalităţilor iniţiale şi al recomandărilor subsecvente.  Aceasta generează o monitorizare continuă, nedeterminată în timp, condiţionalităţile iniţiale fiind augmentate prin intermediul recomandărilor ulterioare extinse la noi şi noi evoluţii şi situaţii de fapt. Practic, verificarea este completă şi generală şi include elemente politice ori de altă natură neaparţinătoare sistemului judiciar, dincolo şi peste condiţionalităţile iniţiale.

Mecanismul a funcţionat exclusiv prin verificare, iar noile obiective au fost fixate şi adăugate unilateral, în absenţa unei cooperări reale şi efective. Practic, fiecare raport a fixat pur potestativ cadrul de referinţă, prin intermediul rapoartelor anuale, fără a exista o determinare comună ex ante a acestuia. În absenţa unei concomitenţe temporale a obiectivelor de urmărit, fiecare raport a adăugat post factum elemente noi, generând dificultatea realizării lor, din cauza imposibilităţii de anticipare a acestora şi a caracterului lor nou şi imprevizibil. În realitate, autorităţile competente au urmărit realizarea obiectivelor inserate în fiecare raport, proces care, fără o anticipare comună stabilită criterial, a generat doar verificarea condiţionalităţilor şi a recomandărilor inserate anual în rapoarte, implicând realizarea lor reactivă şi nu pro-activă, cum ar fi presupus componenta de cooperare a mecanismului.

4. Lipsa de stabilitate a condiţionalităţilor

Decizia Comisiei Europene de stabilire a MCV, care nu conţine niciun fel de referire la paşii/măsurile care trebuie parcurşi, în concret, pentru atingerea celor 4 obiective specifice,a fost completată prin intermediul  primului Raport din anul 2007 privind măsurile de acompaniere, în cuprinsul căruia apar astfel de măsuri, sub forma unor recomandări, pentru fiecare obiectiv specific în parte.

Presupunând că acesta ar fi un început de sistem de referinţă, cel puţin în ceea ce priveşte zonele în care trebuie intervenit pentru a se ajunge la îndeplinirea condiţionalităţilor, sistemul de recomandări a suferit modificări pe parcursul perioadei de monitorizare, din anul 2007 până în prezent, condiţionalităţilor iniţiale adăugându-li-se noi domenii şi arii de acţiune.

4.1 Primul obiectiv specific

Garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient totodată, în special prin consolidarea capacităţilor şi a responsabilizării Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea şi evaluarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi penală

- Noile coduri de procedură civilă şi penală

Primului obiectiv specific i s-au adus adăugiri prin fiecare raport al CE.  Astfel, referitor la coduri, condiţionalitatea iniţială le avea în vedere doar pe cele procedurale. Începând cu Raportul din anul 2007 s-au adăugat noi domenii de monitorizare: „raportare si monitorizare a progresului realizat in ceea ce priveşte adoptarea noilor coduri, inclusiv consultări adecvate si efectele adoptării codurilor asupra sistemului judiciar” (Raportul CE din iulie 2007) şi „consolidarea noului cod penal” (Raportul CE din iulie 2007). Mai mult, chiar recomandările privind aceasta măsură au suferit modificări, ajungându-se, de exemplu, la invocarea „noului cod civil”  (Raportul CE din iulie 2011), la adoptarea „unui plan cuprinzător de punere în aplicare a celorlalte trei coduri” (Raportul CE din iulie 2011) sau la „realizarea reformei structurale şi procedurale” (Raportul CE din iulie 2012). Raportul din iulie 2012 face referire la „crearea unui grup de monitorizare a reformei judiciare, din care să facă parte reprezentanţi ai tuturor puterilor în stat, ai asociaţiilor profesionale şi ai societăţii civile”. În consecinţă, supuse monitorizării nu au fost doar codurile procedurale (civil şi penal), ci şi codurile de drept material (civil şi penal), precum şi întreg sistemul judiciar. Aceasta înseamnă că ultima recomandare adaugă condiţionalităţii inserate în Decizie, monitorizarea reformei sistemului judiciar, prin intermediul grupului sugerat în Raportul din iulie 2012, însemnând, de fapt, o verificare completă a sistemului judiciar, în afara limitelor condiţionalităţii iniţiale, circumscrisă codurilor de procedură civilă şi penală. Aceasta semnifică, practic, reluarea completă a mecanismului în toată amploarea reformei sistemului judiciar, fără a ţine cont de perioada de timp deja scursă şi de progresele deja realizate.

- Reforma sistemului judiciar

Cerinţele referitoare la reforma sistemului judiciar sunt într-o permanentă mişcare. Astfel, aspectelor legate de personal şi volumul de muncă al magistraţilor şi personalului auxiliar li s-au adăugat recomandări referitoare la stabilirea de „indicatori de performanţă pentru sistemul judiciar” (Raportul CE din iulie 2007), transferarea de sarcini administrative către personalul auxiliar (Raportul CE din iulie 2009). În anul 2010, Comisia recomandă elaborarea unei analize independente a performanţei sistemului judiciar şi operarea modificărilor structurale. Precizăm că numai această singură recomandare ar putea determina prelungirea sine die a MCV, având în vedere că Raportul Băncii Mondiale, ce a fost recent finalizat, cuprinde recomandări pe termen scurt, mediu şi lung. Mai mult, în anul 2012, Comisia recomandă crearea unui grup de monitorizare a reformei sistemului judiciar, din care să facă parte şi reprezentanţi ai societăţii civile.

- Unificarea jurisprudenţei.

Nu a existat o condiţionalitate în aceasta materie. Rapoartele din anii 2007 şi 2008 nu au conţinut recomandări punctuale referitoare la acest aspect. Raportul din anul 2008 conţinea o recomandare generală cu privire la aplicarea consecventă şi uniformă a legii. În schimb rapoartele din anul 2009 până în prezent fac recomandări cu privire la acest subiect: „ să consolideze rolul ÎCCJ în unificarea jurisprudenţei (...)” (Raport CE iulie 2009), „reducerea competenţei ÎCCJ de a judeca în primă instanţă şi limitarea judecării in recurs la chestiunile de drept” (Raport CE iulie 2010), „finalizarea publicării electronice a întregii jurisprudenţe” (Raport iulie 2011), „ dezvoltarea unei abordări globale care să instituie măsurile şi practicile necesare pentru accelerarea unificării judiciare” (Raport CE iulie 2012). Mai mult, în Raportul din anul 2012, Comisia recomandă „înscrierea unificării juridice pe lista priorităților de management a președinților instanțelor și considerarea consecvenței drept un element important în cadrul sistemului de evaluare și de promovare a judecătorilor”.

Având în vedere această fluctuare a conţinutului recomandării, este evident că şi responsabilitatea implementării a fost transferată de la o instituţie la alta. Astfel, dacă, referitor la recomandarea generală din anul 2008, responsabilitatea aparţinea CSM, începând din anul 2009, accentul s-a translat pe rolul ÎCCJ de unificare a jurisprudenţei, din perspectiva degrevării acestei instanţe. În raportul din anul 2011, accentul se transferă din nou, responsabilitatea devenind eminamente tehnică, în afara Consiliului Superior al Magistraturii ori a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar publicarea jurisprudenţei a devenit o operaţiune automată, de anonimizare şi plasare pe un website a tuturor hotărârilor judecătoreşti.

Cu privire la acest ultim aspect, precizăm că efortul financiar necesar publicării întregii jurisprudenţe este de aproximativ 2.000.000 euro, fără a mai lua în discuţie caracterul unificator al acestei măsuri, în condiţiile în care nu toate hotărârile sunt relevante sub aspectul plusului de cunoştinţe sau al raţionamentului juridic. Mai mult, având în vedere că în România sunt pronunţate aproximativ 2.000.000 hotărâri/an, în condiţiile în care hotărârile repetitive pot ajunge la nivelul sutelor de acelaşi tip, fără a prezenta relevanţă juridică, operaţiunea de publicare tinde a se constitui într-o arhivă electronică şi nu într-un instrument util unificării. Rămâne de analizat legătura dintre evaluarea şi promovarea judecătorilor, pe de o parte şi unificarea jurisprudenţei, pe de altă parte, în condiţiile în care doar recursul în interesul legii şi sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ca instrumente juridice de unificare, sunt obligatorii pentru judecători. Pe de altă parte, după 5 ani (Raportul din 2012) se instituie, de fapt, o condiţionalitate generală care obligă la o abordare globală sub aspectul structurilor, procedurilor şi practicilor de unificare, însemnând, în esenţă, că în anul 2012 s-a instituit în mod suplimentar această condiţionalitate.

- Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor

Cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor nu au existat recomandări punctuale decât începând cu anul 2009. Raportul din anul 2007 nu conţinea decât recomandarea ca recrutarea de inspectori judiciari să se facă pe bază de criterii obiective, pentru asigurarea unei mai bune reprezentativităţi regionale. Recomandarea iniţială, care se referea la consolidarea capacităţii CSM, includea şi aspectele referitoare la Inspecţia Judiciară, dar, explicit, recomandări referitoare la acest domeniu nu apar în rapoarte decât în iulie 2010 „introducerea unei evaluări anuale a performanţei inspecţiei judiciare”. În Raportul din anul 2011, se reclamă existenţa unui istoric de caz al Inspecţiei Judiciare, ceea ce ridică problema determinării conţinutului sintagmei şi, mai ales, a perioadei de timp necesare pentru a se putea dovedi „istoric de caz”, ceea presupune o verificare cu caracter continuu. Odată ce capacitatea şi operativitatea Inspecţiei Judiciare au fost consolidate prin Legea 24/2012, accentul a migrat către „stabilirea unei politici comune între CSM și Guvern pentru promovarea răspunderii și a integrității în cadrul sistemului judiciar printr-o practică și o jurisprudență ferme și convingătoare cu etape clare de punere în aplicare” (raportul CE din iulie 2012).

- Garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient în special prin consolidarea capacităţii CSM

Însăşi sintagma inserată în condiţionalitatea nr. 1 „Garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient în special prin consolidarea capacităţii CSM” este susceptibilă de a da naştere la confuzii. Astfel, consolidarea capacităţii CSM nu presupune, în mod necesar, realizarea unui proces judiciar mai transparent sau mai eficient, după cum nici garantarea transparenţei actului de judecată nu intră în vreun fel în competenţa CSM, ci ţine exclusiv de legislaţie. Dacă Raportul din anul 2007 recomandă CSM să rezolve şi problemele legate de personal, precum şi pe cele organizaţionale, în anul 2008 se adaugă componenta de îmbunătăţire a propriei sale răspunderi, ambele recomandări fiind formulate într-un mod extrem de vag. În Raportul din anul 2011 se adaugă şi monitorizarea INM, sub aspectul îmbunătăţirii standardelor de recrutare. Presupunând că elementele de constanţă ale Condiţionalităţii nr. 1 sunt fixate prin Raportul din anul 2007, modificarea lor în timp este substanţială, prin adăugirea unor noi arii de acţiune, ele însele, implicând necesitatea unor intervale de timp şi constanţa unor elemente,  determină renaşterea anuală a aceloraşi probleme (de exemplu, transferul posturilor vacante), semnificând, de fapt, caracterul perpetuu al verificării.

4.2. Al doilea obiectiv specific

Înfiinţarea, conform celor prevăzute, a unei agenţii pentru integritate cu responsabilităţi în domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese potenţiale, precum şi cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancţiuni disuasive.

Al doilea obiectiv specific se referea la înfiinţarea unei agenţii pentru integritate. În cuprinsul raportului din anul 2011 au fost introduse recomandări ce privesc practica comisiilor de cercetare a averilor, precum şi rolul ANI inclusiv în domeniul achiziţiilor publice „îmbunătățirea cooperării dintre ANI și alte autorități administrative și judiciare, în special în domeniul achizițiilor publice. (Raportul CE iulie 2011). În anul 2012, Comisia recomandă revizuirea cadrului legal al ANI, în vederea raţionalizării controlului jurisdicţional al hotărârilor ANI (Raportul CE din iulie 2012). Mai mult, recomandările privesc şi modificări ale dispoziţiilor normative privind Consiliul Naţional de Integritate (Raportul CE din iulie 2010). O recomandare cu caracter permanent, pentru care nu există standarde de evaluare, a fost inclusă încă din anul 2008 –„ istoric solid de cazuri şi sancţiuni”.

4.3. Al treilea obiectiv specific

„Continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor cercetări profesioniste şi imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt.”

Raportul din anul 2007 a adăugat la acest obiectiv, care privea doar  activitatea operaţională a instituţiilor anti-corupţie şi obligaţia, pentru România, de „asigurare a stabilităţii juridice şi instituţionale a cadrului anticorupţie, în special prin menţinerea procedurilor actuale de numire şi revocare a Procurorului General, a procurorului şef DNA” . În anul 2012, una din recomandările politice, cuprinse în raportul din luna iulie se referea tocmai la „introducerea unui proces transparent de numire a Procurorului General şi a procurorului şef al DNA; un astfel de proces transparent ar trebui să includă depunerea unor candidaturi deschise, fondate pe criterii de experienţă profesională, integritate şi rezultate pozitive în acţiunea anticorupţie”. Acest procedeu de schimbare radicală a recomandărilor creează instabilitate şi pune sub semnul îndoielii consecvenţa acţiunii Comisiei, din moment ce Comisia însăşi îşi modifică esenţial propriile recomandări, cea din anul 2012 fiind contrară celei din anul 2007.

De remarcat faptul că textul obiectivului de referinţă avea în vedere doar activitatea de investigare a faptelor de corupţie la nivel înalt („cercetări profesioniste şi imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt” – Decizia 928/2006). Prin raportul din anul 2008 se extinde aria de monitorizare şi asupra „eficienţei sistemului judiciar în ceea ce priveşte judecarea cauzelor de corupţie la nivel înalt”, ceea ce înseamnă extensia condiţionalităţii la întregul sistem judiciar penal.

4.4. Al patrulea obiectiv specific

Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale.

Acest obiectiv specific (corupţia la nivel local) a fost cel care a cunoscut cea mai mare „expansiune” în ultimii ani. Astfel, dacă obiectivul iniţial a fost „adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale” (Decizia nr. 928/2006), în Rapoartele CE din anii 2011 şi 2012 se regăsesc recomandări referitoare la achiziţiile publice: „elaborarea de norme pentru prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice și în cadrul autorităților care reglementează, verifică și adoptă decizii privind plângerile în domeniul achizițiilor publice”, spălarea banilor: „România ar trebui să dovedească, de asemenea, că înregistrează rezultate în ceea ce privește urmărirea în justiție a cazurilor de spălare de bani ca infracțiune de sine stătătoare”, recuperarea produselor infracţiunii: „dovedirea de rezultate convingătoare în recuperarea produselor infracțiunii, urmând cele mai bune practici din alte state membre ale UE și adoptând o nouă lege privind confiscarea extinsă și consolidarea practicii judiciare”,  fraude cu fonduri UE: „dovedirea îmbunătățirii rezultatelor în ceea ce privește investigarea, urmărirea penală și judecarea cazurilor de fraudă cu fonduri UE”.

Extinzând condiţionalitatea iniţială, care viza prevenirea şi combaterea corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale şi care trebuia atinsă la un nivel satisfăcător, la o serie de domenii suplimentare, precum achiziţiile publice, spălarea banilor, recuperarea creanţelor s-a ajuns la o verificare de substanţă, constantă şi continuă, situată peste nivelul stabilit iniţial, în domenii noi, care ele însele comportă mecanisme şi standarde diferite.

5. Perspective şi direcţii de acţiune propuse

- În virtutea dimensiunii de cooperare, care ar trebui să caracterizeze întregul exerciţiu, este necesar ca Guvernul României şi Comisia Europeană să agreeze o metodologie concretă de lucru, fundamentată pe recomandările ce au fost deja îndeplinite, precum şi pe cele care au mai rămas de îndeplinit, într-un cadru referenţial comun. În baza acestui cadru referenţial, Comisia Europeană poate considera anumite condiţionalităţi sau recomandări ca fiind îndeplinite, monitorizarea urmând să continue doar în raport cu cele considerate ca nefiind îndeplinite „satisfăcător”.

Mai mult, nivelul satisfăcător al îndeplinirii obiectivelor de referinţă (aşa cum este specificat în Decizie) nu poate fi determinat decât dacă se stabilesc standardele care trebuie să caracterizeze funcţionarea instituţiilor judiciare şi a celorlalte entităţi implicate în implementarea obiectivelor de referinţă.

În acest scop, ar fi foarte utilă stabilirea în comun a unei metodologii de lucru care să vizeze, în principiu, următoarele aspecte:

- Valorizarea complementarităţii componentelor de cooperare şi de verificare;

- Asigurarea stabilităţii condiţionalităţilor de urmărit (obiective fixe), astfel încât să fie  exclusă permanentizarea urmăririi, prin modificarea continuă a recomandărilor;

- Definirea termenului „satisfăcător” prin raportare la standardul folosit;

- Stabilirea unor indicatori concreţi şi specifici de măsurare a performanţelor, care să permită evaluarea obiectivă a acestora;

- Includerea modalităţilor de culegere a datelor şi informaţiilor privind evaluarea progreselor realizate;

- Includerea unui mecanism transparent de verificare a datelor şi informaţiilor culese, înlăturarea oricărui monopol al surselor, precum şi o bază cât mai largă şi diversificată de culegere a datelor şi informaţiilor;

- Utilizarea unui limbaj clar, concis, precis şi nesusceptibil de interpretări, cu excluderea consideraţiunilor de ordin politic;

- Stabilirea unor întâlniri semestriale la nivel înalt cu Comisia, în cadrul cărora să se analizeze stadiul concret de îndeplinire a obiectivelor şi direcţiile prioritare de cooperare în vederea realizării lor.

- Implementarea acestei metodologii presupune cu necesitate crearea unei dimensiuni practice a art. 1, alin. (2), teza I din Decizie, potrivit cu care în mod constant Comisia poate oferi ajutor tehnic. Aceasta înseamnă că metodologia propusă poate fi agreată şi de Comisia Europeană, în baza acestui text.  Pe de altă parte, schimbul de informaţii privind obiectivele de referinţă, la care textul trimite, presupune primirea şi oferirea de informaţii de profil, adică o relaţie bilaterală în care Comisia oferă informaţii privind obiectivele de referinţă, şi nu doar le receptează, consecinţă a verificării. Procedându-se în acest mod se poate ajunge la un cadru referenţial comun, în vederea realizării condiţionalităţilor, substanţa textului vizând în mod particular latura de cooperare şi doar subsecvent componenta de verificare. De altfel, acesta este sensul art. 1, alin. (2), teza I din Decizie, care consacră instrumente specifice de lucru în materie de cooperare, în vederea realizării condiţionalităţilor – ajutorul tehnic oricând şi prin orice mijloace şi schimbul de informaţii.

# II Condiţionalităţile MCV

# 1.Condiţionalitatea 1

Garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient, în special prin consolidarea capacităţii şi responsabilizarea Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi penală

Condiţionalitatea 1 include:

1.1 Codurile;

1.2 Reforma sistemului judiciar;

1.3. Unificarea jurisprudenţei. Consecvenţa şi transparenţa actului de justiţie;

1.4. Răspunderea.

Recomandări specifice:

- Punerea în aplicare a oricăror măsuri necesare, inclusiv a celor prevăzute în planul de acţiune corespunzător al Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat în iunie 2006, pentru asigurarea interpretării şi aplicării consecvente a legii de către instanţele de la toate gradele de jurisdicţie şi în întreaga ţară, după consultări adecvate cu judecători, procurori şi avocaţi în activitate; monitorizarea efectelor măsurilor legislative şi administrative recent adoptate;

- Elaborarea şi punerea în aplicare, la nivelul sistemului judiciar, a unei scheme de personal raţionale şi realiste, pe baza unei evaluări continue a necesităţilor;

- Elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan de reorganizare a Ministerului Public care să remedieze deficienţele manageriale şi problemele de resurse umane existente;

- Monitorizarea efectelor pe care modificările recent adoptate aduse Codurilor de procedură civilă şi penală le au asupra sistemului judiciar, astfel încât orice măsuri corective necesare să poată fi încorporate în noile coduri;

- Raportarea şi monitorizarea progresului realizat în ceea ce priveşte adoptarea noilor coduri, inclusiv consultări adecvate şi efectele adoptării codurilor asupra sistemului judiciar;

- Consolidarea capacităţii Consiliului Superior al Magistraturii de a-şi îndeplini principalele atribuţii, precum şi răspunderea acestuia. În special, abordarea posibilelor conflicte de interese şi a comportamentelor nedeontologice ale membrilor Consiliului. Recrutarea de inspectori judiciari în conformitate cu noile criterii obiective adoptate, asigurând o mai bună reprezentativitate regională.

## 1.1. Codurile

### 1.1.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările privind noile coduri:

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi penală | „să finalizeze adoptarea noului Cod de procedură civilă, să continue procesul de adoptare a noului Cod de procedură penală şi să consolideze noul Cod penal” | Pentru a oferi stabilitate cadrului juridic în care pot fi demarate anchetele, guvernul ar trebui să finalizeze noul Cod de procedură penală (CPP) şi să facă progrese în ceea ce priveşte proiectul de Cod penal. Astfel, s-ar institui un cadru mai clar şi mai eficace pentru activitatea penală şi s-ar permite îmbunătăţirea cooperării cu alte state membre. În plus, ar trebui să se renunţe la modificările controversate la ordonanţa de urgenţă de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală în vigoare, introduse de către Parlament . Acestea ar restricţiona grav realizarea unei anchete aprofundate. | „să efectueze o evaluare amănunţită a impactului celor patru coduri asupra funcţionării sistemului judiciar şi asupra organizării instanţelor şi parchetelor şi să cuantifice mijloacele bugetare necesare punerii lor în aplicare” Stadiu: realizată Studiul de impact; memorandumul pentru pregătirea intrării în vigoare a codurilor | Au fost reiterate recomandările din iulie 2009. | „adoptarea unor măsuri active care să însoţească intrarea în vigoare a Codului civil şi adoptarea unui plan cuprinzător de punere în aplicare a celorlalte trei noi coduri” Stadiu: realizată memorandumul pentru intrarea în vigoare a codurilor | „adoptarea şi punerea în aplicare a unui plan comun şi cuprinzător de asigurare a punerii în aplicare a tuturor celor patru coduri şi a tuturor aspectelor relevante ale reformei structurale şi procedurale, ale ajustărilor din domeniul resurselor umane şi ale investiţiilor în infrastructura judiciară” Stadiu: realizată memorandumul pentru intrarea în vigoare a codurilor | 2007 consolidarea noului Cod Penal 2008 Finalizare NCPP şi progrese NCP Renunţare la modificarea OUG-ul de modificare a legislaţiei penale 2009 - consultare publică referitoare la coduri; - adoptarea unei legi de punere în aplicare a codurilor 2011 - intrarea în vigoare a Codului Civil 2012 - realizarea reformei structurale şi procedurale |
|  | Stadiu: Parţial realizată Realizată: - CPC a intrat în vigoare la 15 februarie 2013 - CP şi legea de punere în aplicare au fost adoptate de Parlament În curs de realizare - legea de punere în aplicare a CPP şi pachetul legilor de executare şi probaţiune sunt în dezbatere parlamentară |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | „De la ultimul raport, MJ a stabilit o strategie multianuală pentru punerea în aplicare a codurilor, care cuprinde şi aspecte referitoare la resurse. „ (Raportul CE, ianuarie 2013) |  |  |
|  |  |  | „să realizeze o consultare publică cu privire la Codul de procedură civilă şi la Codul de procedură penală şi să le adopte cât mai curând” Stadiu: realizată Codurile procedurale au fost adoptate de către Parlament |  |  |  |  |
|  |  |  | „să faciliteze intrarea rapidă în vigoare a celor patru coduri, prin adoptarea unei legi de punere în aplicare care să asigure coerenţa cadrului legislativ” Stadiu: parţial realizată CC si CPC au intrat deja in vigoare; CP si CPP sunt planificate a intra în vigoare la 1 februarie 2014; LPACPP este în dezbatere parlamentară |  |  |  |  |

### 1.1.2 Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la coduri

Ce s-a realizat:

Referitor la intrarea în vigoare a noilor coduri:

- Datele de intrare în vigoare a celor trei coduri rămase în discuţie au fost asumate de Guvern, prin Memorandumul „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situaţiei actuale. Plan de măsuri”, aprobat în şedinţa din data de 26 septembrie 2012.

- Noul Cod Civil şi Legea de punere în aplicare (Legea nr. 71/2011) au intrat în vigoare la 1 octombrie 2011;

- Codul de procedură civilă a intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 şi a Legii privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.

- La nivelul MJ a fost creat un grup de evaluare a impactului intrării în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, în vederea îmbunătăţirii anumitor aspecte de natură legislativă şi de aplicare in practică a codului. Judecătorii din toată ţara pot semnala la o adresa de email comună, la MJ, disponibilă doar pentru sistemul judiciar, toate problemele care apar în implementare şi pot transmite propuneri, care sunt analizate în cadrul acestui grup.

- Codul Penal va intra în vigoare la data de 1 februarie 2014 (dată prevăzută de Legea 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod Penal).

- Data intrării în vigoare a Codului de Procedură Penală şi a legilor din pachetul reformei penale (Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Legea privind executarea pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate şi Legea privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune), agreată de Guvern şi cuprinsă în proiectele acestor legi este tot 1 februarie 2014.

- Proiectul de lege privind punerea în aplicare a Noului Cod de Procedură Penală şi pachetul de legi privind executarea sancţiunilor penale se află în prezent în dezbatere parlamentară.

Referitor la măsurile luate de Guvern pentru asigura intrarea în vigoare a codurilor:

- Pentru a asigura intrarea în vigoare, în bune condiţii, a codurilor, Guvernul a luat o serie de măsuri privind resursele umane şi financiare necesare sistemului judiciar. În august şi septembrie 2012 (prin Ordonanţa Guvernului 13/2012 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 61/2012), au fost alocate fonduri pentru finanţarea, în vederea ocupării, a unui număr de 564 posturi vacante din sistem.

Referitor la Memorandumul „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situaţiei actuale. Plan de măsuri”

- Memorandumul „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situaţiei actuale. Plan de măsuri”, a fost aprobat de Guvern în şedinţa din data de 26 septembrie 2012. Acesta cuprinde o analiză completă a necesarului de resurse umane, financiare şi infrastructură pentru perioada 2012-2015. Până în prezent, Guvernul a implementat toate măsurile prevăzute în Memorandum pentru anul 2012 şi este în curs de implementare a celor prevăzute pentru anul 2013:

- a fost suplimentată schema de personal a instanţelor cu 150 de posturi de judecători şi 250 de posturi de grefieri, ce urmează a fi ocupate pe baza calendarului stabilit cu CSM (prin Hotărârea Guvernului 1065/2012);

- au fost alocate fonduri suplimentare pentru achiziţionarea de mobilier pentru personalul nou angajat – aproximativ 500 mii lei,  dotarea cu echipamente IT – 1.799 mii lei, precum şi pentru realizarea lucrărilor de reamenajare necesare pentru crearea de camere de consiliu şi birouri la nivelul instanţelor - 1.257 mii lei la curţile de apel şi tribunalele identificate cu perturbări semnificative în activitatea de judecată conform „Studiului privind operaţionalizarea sistemului judiciar în vederea intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă” aprobat de Consiliului Superior al Magistraturii;

- în anul 2012, Ministerul Justiţiei a obţinut o derogare de la prevederile legale şi alocare suplimentară de buget, fiind autorizat să achiziţioneze mobilier şi echipament IT pentru personal nou angajat în sistem în anul 2012, astfel cu fondurile mai sus menţionate au putut fi achiziţionate :

- 241 computere aferente posturilor ocupate până la finalul anului 2012;

- 245 imprimante;

- şi 25 multifuncţionale.

- au fost finanţate suplimentar, în anul 2013, prin Legea bugetului de stat nr. 5/2013, un număr de 486 de posturi şi a fost acordată derogare de la prevederile art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009, pentru ocuparea posturilor vacante de judecător, personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi de personal de probaţiune.

- faţă de limitele bugetare impuse de Ministerul Finanţelor Publice pentru bugetul pe anul 2013, au fost obţinute fonduri suplimentare pentru punerea în aplicare a Noului Cod de Procedură Civilă, în sumă de 10.000.000 lei, fonduri ce vor fi repartizate către instanţele judecătoreşti pe măsura identificării necesităţilor instanţelor generate de intrarea în vigoare a NCPC, pentru:  suplimentarea infrastructurii existente cu 115 săli de şedinţă, serviciile de prezentare, prelucrare şi distribuire acte de procedură prezentate în sistem TP în plicuri, amenajări, dotări cu mobilier şi infrastructură IT.

- pe plan legislativ, a intrat în vigoare Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Seminarii de pregătire organizate de către INM

În anul 2012 au fost organizate 110 seminarii (59 în perioada mai-septembrie şi  51 seminarii în perioada octombrie-decembrie) de formare continuă în colaborare cu formarea continuă descentralizată pentru noul Cod civil, inclusiv aspecte de dreptul familiei, noul Cod de procedură civilă şi noul Cod penal.

INM a organizat în perioada iunie – septembrie 2012, prima serie de 4 conferinţe dedicate noului Cod de procedură civilă transmise live, organizate la sediul INM din Bucureşti în următoarele perioade:

- 28-29 iunie 2012;

- 5-6 iulie 2012;

- 20-21 septembrie 2012;

- 27-28 septembrie 2012.

Demersuri de pregătire profesională întreprinse de Ministerul Justiţiei

Pentru a facilita pregătirea magistraţilor, Ministerul Justiţiei a întocmit o Documentare privind aplicarea în timp a legii penale în condiţiile intrării în vigoare a noului cod penal, afişată pe site-ul Ministerului Justiţiei, documentare ce se referă la modificările dispoziţiilor legale privind aplicarea în timp a legii penale, la ipotezele speciale de aplicare a legii penale mai favorabile în cursul procesului şi la ipotezele speciale de aplicare a legii penale mai favorabile după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

De asemenea, Ministerul Justiţiei a elaborat şi afişat pe site un document intitulat legea nr. 286/2009 privind Codul Penal - menţiuni şi precizări - destinat informării publice. Acest document a fost transmis, în cursul lunii februarie 2013, în vederea facilitării aprofundării noilor instituţii, către CSM, INM şi toate instanţele şi parchetele din ţară. Un demers similar a fost efectuat şi în legătură cu proiectele de legile de executare a pedepselor privative şi neprivative de liberat.

Ce urmează:

Referitor la intrarea în vigoare a noilor coduri:

- La 1 februarie 2014, urmează a intra în vigoare noul Cod penal, noul Cod de procedură penală şi legile  din pachetul reformei penale.

- Urmează a fi adoptate de către Parlament, Proiectul de lege privind punerea în aplicare a Noului Cod de Procedură Penală şi pachetul de legi privind executarea sancţiunilor penale.

Referitor la Memorandumul „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situaţiei actuale. Plan de măsuri”:

Fonduri solicitate pentru anul 2013: 183.493.532 LEI

1. Resurse umane: 35.040.841 LEI

- Ocuparea a 324 de posturi de judecător şi suplimentarea schemelor cu 150 posturi;

- Ocuparea a 340 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi suplimentarea schemelor cu 250 posturi;

- Ocuparea a 86 posturi consilier de probaţiune.

2. Infrastructura fizică: 91.457.100 LEI

- Cu suma de 9.363.600 lei se asigură contravaloarea chiriilor pentru  spaţiile închiriate pe o perioadă de 8 luni calendaristice (luând în considerare termenele de aplicare a procedurii de închiriere), respectiv  89 săli de şedinţă, 264 camere de consiliu şi 497 birouri, la curţile de apel, tribunalele şi judecătoriile identificate cu perturbări semnificative în activitatea de judecată conform „Studiului privind operaţionalizarea sistemului judiciar în vederea intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă” aprobat de Consiliului Superior al Magistraturii.

- Cu suma 20.574.000 lei  se asigură contravaloarea amenajării spaţiilor, respectiv 26 săli de şedinţă, 68 camere de consiliu şi 174 birouri, la curţile de apel, tribunalele şi judecătoriile identificate cu perturbări semnificative în activitatea de judecată conform „Studiului privind operaţionalizarea sistemului judiciar în vederea intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă” aprobat de Consiliului Superior al Magistraturii.

- Cu suma de 5.184.000 lei se asigură contravaloarea chiriilor pentru  spaţiile închiriate pe o perioadă de 8 luni calendaristice (luând în considerare termenele de aplicare a procedurii de închiriere), respectiv  54 săli de şedinţă, 140 camere de consiliu şi 270 birouri, la curţile de apel, tribunalele şi judecătoriile neidentificate cu perturbări semnificative în activitatea de judecată conform „Studiului privind operaţionalizarea sistemului judiciar în vederea intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă” aprobat de Consiliului Superior al Magistraturii.

- Cu suma  lei 56.335.500  se asigură contravaloarea amenajării spaţiilor, respectiv 49 săli de şedinţă, 231 camere de consiliu şi 453 birouri, la curţile de apel, tribunalele şi judecătoriile neidentificate cu perturbări semnificative în activitatea de judecată conform „Studiului privind operaţionalizarea sistemului judiciar în vederea intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă” aprobat de Consiliului Superior al Magistraturii.

- Ca urmare a amenajărilor efectuate până la 1 februarie 2013, s-a creat cadrul de infrastructură necesar pentru desfăşurarea activităţii normale a unui număr de 107 noi judecători, iar în trimestrul IV 2013 se va permite angajarea unui număr de 592 de judecători, din totalul necesar de 816 judecători.

- Buget: dotarea cu mobilier a birourilor judecătorilor şi a personalului auxiliar, precum şi a sălilor de judecată, camerelor de consiliu: 13.631.131 lei

3. Infrastructură IT: 4.627.400 lei

- achiziţionarea a 664 computere aferente posturilor ce vor fi ocupate până la finalul anului 2013;

- achiziţionarea a 494 imprimante;

- achiziţionarea a 75 multifuncţionale;

- infrastructură reţea, aferentă instalării noilor echipamente;

- continuarea aplicării măsurilor cuprinse în Strategiei IT a sistemului judiciar (costurile şi obiectivele vor fi cuprinse în Strategie).

Fonduri alocate pentru anul 2013: 10.000.000 LEI

- au fost finanţate suplimentar, în anul 2013, prin Legea  bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, un număr de 486 de posturi şi a fost acordată derogare de la prevederile art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009, pentru ocuparea posturilor vacante de judecător, personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi de personal de probaţiune.

Fondurile necesare finanţării acestor posturi vacante vor fi asigurate cu ocazia rectificărilor bugetare, în funcţie de gradul de ocupare efectivă a acestora, politica bugetară fiind aceea de a nu fi imobilizate resurse financiare decât pe măsura apariţiei necesităţii de finanţare.

- faţă de limitele bugetare impuse de Ministerul Finanţelor Publice pentru bugetul pe anul 2013, au fost obţinute fonduri suplimentare pentru punerea în aplicare a Noului Cod de Procedură Civilă, în sumă de 10.000.000 lei, fonduri ce vor fi repartizate către instanţele judecătoreşti pe măsura identificării necesităţilor instanţelor generate de intrarea în vigoare a NCPC, pentru:  suplimentarea infrastructurii existente cu 115 săli de şedinţă, serviciile de prezentare, prelucrare şi distribuire acte de procedură prezentate în sistem TP în plicuri, amenajări, dotări cu mobilier şi infrastructură IT.

În luna februarie a anului 2013, având în vedere constrângerile bugetare precum şi prevederile Legii nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti care prorogă termenul pentru dezbaterea fondului în camera de consiliu pentru procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016, au fost reanalizate  necesităţile in domeniul investiţional şi a rezultat un necesar minim:

1. pentru instanţe considerate prioritare care se confruntă cu lipsa acută a spaţiilor de :

- 7.338 mii lei, din care 5.265 mii lei pentru plata chiriilor şi 2.403 mii lei pentru amenajări, sumă care va asigura suplimentarea infrastructurii existente cu 115 săli de şedinţă.

2. pentru instanţe considerate neprioritare:

- 28.917 mii lei din care 2.916 mii lei pentru plata chiriilor şi 26.001 mii lei pentru amenajări, sumă care va asigura suplimentarea infrastructurii existente cu 103 săli de şedinţă şi 723 de birouri pentru personalul nou angajat.

Analiza privind necesarul de fonduri pentru fiecare instanţă in parte va fi reactualizată lunar pentru a monitoriza obiectivele îndeplinite şi necesităţile suplimentare de alocări bugetare.

Măsurile prezentate fac parte din cadrul mai larg stabilit prin Memorandumul cu tema „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situaţiei actuale. Plan de măsuri”, desfăşurat pe o perioadă de trei ani, 2013-2015.

Măsuri financiare necesare implementării Memorandumului, pentru perioada 2013-2015

Potrivit calendarului din Planul de măsuri şi având în vedere prevederile Legii nr. 2 din               1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti care prorogă termenul pentru dezbaterea fondului în camera de consiliu pentru procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016,  necesarul de fonduri, faţă de fondurile deja alocate, pentru intervalul 2013-2015 este următorul:

| Nr. crt. | CATEGORIE DE CHELTUIELI | ANUL 2013 | ANUL 2014 | ANUL 2015 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Impact financiar -lei- | Impact financiar -lei- | Impact financiar -lei- | Impact financiar -lei- |
| 1. | Cheltuieli de personal judecători si personal auxiliar | 27.051.760 | 87.996.540 | 130.962.080 | 246.010.380 |
| 2. | Cheltuieli de personal probaţiune | 7.989.081 | 20.640.147 | 37.169.049 | 65.798.277 |
| 3. | Editarea şi tipărirea ediţiei oficiale a NCP (8.000 de exemplare) şi a NCPP (7.500 exemplare) | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 4. | Închiriere spaţii birouri şi săli de şedinţe | 8.181.000 | 19.116.540 | 19.116.540 | 46.414.080 |
| 5. | Cheltuieli de întreţinere spaţii noi | 26.214.713 | 11.271.373 | 18.590.180 | 56.076.265 |
| 6. | Conferinţe şi seminarii, instruire, pregătire profesională | 220.000 | 220.000 | 0 | 440.000 |
| 7. | Cheltuieli suplimentare cu transmiterea citaţiilor şi actelor de procedură | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 2.010.000 |
| 8. | Stagii de formare şi specializare pentru consilieri de probaţiune | 0 | 503.360 | 0 | 503.360 |
| 9. | Achiziţia de mobilier destinat dotării birourilor judecătorilor şi a personalului auxiliar | 1.366.558 | 948.515 | 787.099 | 3.102.173 |
| 10. | Construcţii noi şi extinderi | 0 | 6.125.676 | 38.792.066 | 44.917.742 |
| 11. | Amenajare spatii existente | 28.404.000 | 17.536.500 | 0 | 45.940.500 |
| 12. | Achiziţia de mobilier destinat dotării sălilor de judecată şi camerelor de consiliu | 12.264.573 | 3.773.350 | 6.186.077 | 22.224.000 |
| 13. | Adaptarea infrastructurii pentru spaţiul suplimentar necesar serviciilor de probaţiune | 0 | 12.743.888 | 12.743.888 | 25.487.775 |
| 14. | Infrastructură IT, din care | 4.627.400 | 4.583.000 | 3.722.500 | 12.932.900 |
|  | - pentru instanţe | 4.627.400 | 3.500.000 | 2.918.800 | 11.046.200 |
|  | - pentru sistemul de probaţiune | 0 | 1.083.000 | 803.700 | 1.886.700 |
| 15. | TOTAL | 117.189.085 | 186.128.889 | 268.739.478 | 572.057.452 |

Alte măsuri:

- Pentru perioada următoare, se va finaliza un Memorandum care să cuprindă măsurile necesare punerii în aplicare a noului Cod Penal şi a noului Cod de Procedură Penală la nivelul parchetelor. Ca măsură preliminară, prin HG nr. 1177 din 4 decembrie 2012, a fost deja aprobată ocuparea unui număr de 50 de posturi vacante din cadrul Ministerului Public.

- În 2014 nu se va face o evaluare completă a impactului asupra resurselor, aceasta fiind efectuată la sfârşitul anului 2012 pentru un interval de trei ani, ci se va realiza o reevaluare a necesităţilor sistemului judiciar, pentru a se vedea impactul măsurilor deja luate asupra estimărilor cuprinse în Memorandum, atât din perspectiva resurselor umane, cât şi din perspectiva degrevării instanţelor, la jumătatea perioadei de implementare a acestuia, tocmai pentru a putea fi corelat cu recomandările experţilor din cadrul proiectului privind Analiza Independentă a Sistemului Judiciar.

Măsuri privind formarea profesională a magistraţilor şi a personalului auxiliar referitoare la noile coduri organizate de INM

În cadrul unui proiect româno-elveţian, în 2013 vor fi organizate 2 conferinţe naţionale (120 participanţi/conferinţă), 3 conferinţe internaţionale  (60 participanţi/conferinţă) şi 107 seminarii în colaborare cu formarea descentralizată (30 participanţi/seminar).

Seminariile sunt distribuite astfel:

- Noul Cod civil:15 seminarii;

- Noul Cod civil - Aspecte de dreptul familiei:15 seminarii;

- Noul Cod de procedură civila:15 seminarii;

- Noul Cod penal:31 seminarii;

- Noul Cod de procedură penală:31 seminarii.

## 1.2. Reforma sistemului judiciar

### 1.2.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantarea unui proces judiciar mai transparent şi mai eficient, în special prin consolidarea capacităţii CSM | să rezolve problemele legate de personal şi organizaţionale cu care sistemul judiciar din România se confruntă în prezent şi să utilizeze resursele studiilor şi proiectelor pilot în vederea stabilirii unor indicatori de performanţă pentru sistemul judiciar Stadiu: în curs de realizare | CSM trebuie să întreprindă demersuri în vederea unei mai mari transparenţe şi eficienţe a sistemului judiciar, precum şi în vederea îmbunătăţirii propriei răspunderi Precizare – recomandarea este extrem de generală şi vagă | „să pună în aplicare, în ceea ce priveşte resursele umane, o abordare flexibilă, bazată pe priorităţi, concretizată pe termen scurt prin luarea de măsuri de urgenţă, precum transferarea posturilor vacante acolo unde este mai mare nevoie de ele (inclusiv efectuarea de transferuri între grade de jurisdicţie diferite), prin transferarea sarcinilor administrative personalului auxiliar, introducând manageri de instanţă şi, pe termen mediu şi lung, prin elaborarea unei scheme de personal adaptate nevoilor sistemului judiciar, prin efectuarea de simulări şi previziuni în ceea ce priveşte numirile, transferurile de personal, detaşările şi pensionările” Stadiu: parţial realizată - în perioada 2009-2012 au fost redistribite 240 de posturi de judecător - proiectul de lege privind transferarea sarcinilor administrative către personalul auxiliar se află în dezbatere parlamentară Nu există o strategie de resurse umane la nivelul întregului sistem judiciar | „iniţierea unei analize independente a performanţei sistemului judiciar şi operarea modificărilor structurale necesare, inclusiv, dacă este cazul, transferul magistraţilor.” Stadiu: realizată În martie 2013, Banca Mondială a finalizat studiul privind funcţionarea sistemului judiciar din România | „furnizarea de resurse suficiente pentru formare şi reorganizarea instanţelor şi a parchetelor” Stadiu: în curs de realizare - prin legea 148/2011 au fost desfiinţate 12 instanţe şi parchete; | „restructurarea instanţelor şi a parchetelor, precum şi refacerea echilibrului dintre numărul de angajaţi şi volumul de muncă, pe baza, în special, a revizuirii modului de funcţionare a sistemului judiciar din România şi a proiectului referitor la volumul optim de muncă în instanţe, derulat în prezent cu finanţare de la Banca Mondială” Stadiu: în curs de realizare - s-a constituit Grupul de lucru pentru luarea măsurilor necesare în vederea asigurării funcţionării optime a instanţelor şi parchetelor - se aşteaptă finalizarea proiectului Băncii Mondiale referitor la volumul optim; - se va elabora Planul de măsuri pe baza Raportului Băncii Mondiale | 2007 - problemele legate de personal; - stabilirea de indicatori de performanţă pentru sistemul judiciar 2009 - elaborarea unei scheme de personal adaptate necesităţilor sistemului - transferarea de sarcini administrative către personalul auxiliar 2010 - efectuarea unei analize independente a performanţei sistemului judiciar şi operarea modificărilor structurale. 2011 - restructurarea instanţelor şi parchetelor şi refacerea volumului optim. - sporirea capacităţii INM – îmbunătăţirea standardelor de recrutare si formare 2012 - crearea unui grup de monitorizare a reformei sistemului judiciar |
|  |  | Este necesară îmbunătăţirea credibilităţii sistemului judiciar de către Consiliu, prin oferirea de soluţii durabile la deficienţele în materie de personal şi de gestionare | „să consolideze transparenţa şi răspunderea Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv prin asumarea de către Consiliu a responsabilităţii care îi revine, şi anume de a avea o abordare mai proactivă în privinţa recrutărilor, a promovărilor, (…), a transferurilor de personal şi a detaşărilor şi prin publicarea hotărârilor motivate ale Consiliului într-un format clar şi accesibil” Stadiu: măsură continuă | „România ar trebui să adopte, de asemenea, măsuri imediate de reducere a dezechilibrelor din punct de vedere al capacităţilor prin extinderea transferului de posturi vacante între circumscripțiile teritoriale şi între gradele de jurisdicţie, precum şi prin recurgerea pe scară mai largă la delegarea magistraţilor în zone confruntate cu probleme acute în materie de resurse umane” Stadiu: măsură continuă – redistribuirea judecătorilor | „sporirea capacităţii Institutului Naţional al Magistraturii şi adoptarea propunerilor acestuia referitoare la îmbunătăţirea standardelor de formare şi de recrutare” Stadiu: realizată | „crearea unui grup de monitorizare a reformei judiciare, din care să facă parte reprezentanţi ai tuturor puterilor în stat, ai asociaţiilor profesionale şi ai societăţii civile” Stadiu: realizată Există Comisia MCV, care include reprezentanţi ai tuturor instituţiilor cu atribuţii în reforma sistemului judiciar |  |
|  |  |  |  | „asigurarea unei tranziţii uşoare şi corecte din punct de vedere legal către un nou Consiliu Superior al Magistraturii, respectând cerinţele legii privind eligibilitatea candidaţilor” | „finalizarea unei analize detaliate a dezechilibrelor legate de volumul de lucru în cadrul sistemului judiciar, în vederea revizuirii modului de funcţionare a sistemului judiciar care va avea loc în curând” Stadiu: în curs de realizare - Proiectul Băncii Mondiale cu privire la volumul optim |  |  |
|  |  |  |  | „creşterea capacităţii Institutului National al Magistraturii (INM) în ceea ce privește formarea iniţială şi continuă şi luarea de măsuri în vederea garantării unor standarde profesionale adecvate pentru toţi noii magistraţi, de exemplu prin extinderea cerinţei de a promova examenul de capacitate la toate persoanele recrutate; planificarea capacităţii INM în conformitate cu previziunile anuale privind nevoile de recrutare şi de formare” | „finalizarea revizuirii modului de funcţionare propuse a sistemului judiciar şi punerea în aplicare a recomandărilor acesteia” Stadiu: în curs de realizare Proiectul BM s-a finalizat, urmând a fi elaborat un Plan de măsuri |  |  |
|  |  |  |  |  | „crearea unui cadru de monitorizare a progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reforma sistemului judiciar, la care să participe părţile interesate din sistemul judiciar prin punerea în aplicare a acestui plan de acţiune” Stadiu: în curs de realizare Pe baza raportului Băncii Mondiale se va realiza Planul de măsuri |  |  |

### 1.2.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor privind reforma sistemului judiciar

Ce s-a realizat:

Referitor la restructurarea instanțelor și a parchetelor:

- În vederea reorganizării hărţii judiciare şi pentru a soluţiona problema dezechilibrelor de sistem, a fost adoptată Legea nr. 148/2011 prin care au fost desfiinţate 12 instanţe judecătoreşti şi parchete de pe lângă acestea care, fie nu erau operaţionale, fie aveau un volum redus de activitate. În urma acestei reorganizări, au fost redistribuite în total 56 de posturi: 7 posturi de judecător, 9 posturi de procuror, 25 de posturi de grefier, 15 posturi din alte categorii de personal.

- În vederea îndeplinirii obiectivelor fixate prin Planul de măsuri adoptat de Guvern în şedinţa din 26 septembrie 2012 prin Memorandumul cu tema „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri” s-a decis constituirea unui grup de lucru pentru luarea măsurilor necesare în vederea asigurării unei funcţionări optime a instanţelor şi parchetelor. O componentă a acestui grup de lucru este luarea măsurilor necesare în vederea asigurării unei funcţionări optime a instanţelor judecătoreşti din perspectiva intrării în vigoare a noilor Coduri, din acesta făcând parte atât reprezentanţii CSM şi PÎCCJ, cât şi reprezentanţii MJ. Acest grup de lucru analizează aspecte referitoare la infrastructura şi posibilitatea reorganizării spaţiilor existente, necesarul de resurse umane, modificări legislative necesare în regim de urgenţă pentru intrarea în vigoare a codurilor, precum şi aspecte privind raţionalizarea instanţelor judecătoreşti.

Referitor la refacerea echilibrului dintre numărul de angajați și volumul de muncă:

- În decembrie 2012, au fost redistribuite 37 de posturi de judecător prin reducerea numărului de posturi vacante de judecător din statul de funcţii al unor instanţe cu volum mic de activitate corelativ cu suplimentarea numărului de posturi de judecător în statul de funcţii al unor instanţe cu volum mare de activitate. Redistribuirea a fost efectuată pe baza criteriilor obiective şi transparente, decise de CSM prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1114/13 decembrie 2012.

- În 2011, CSM a aprobat redistribuirea a 60 posturi de judecător. Hotărârea a fost bazată în special pe indicatori având legătură cu încărcătura instanţelor.

- În 2010, 60 posturi din schema de personal a MJ au fost transferate sistemului judiciar, respectiv 30 de posturi au fost transformate în posturi de judecător şi 30 în posturi de personal de probaţiune.

- În 2009, ca urmare a Hotărârii Plenului CSM no. 798/30.04.2009, un număr de 113 posturi au fost redistribuite.

- În vederea reducerii gradului de încărcare per magistrat, a fost elaborat Proiectul de lege referitor la transferul sarcinilor administrative la personalul auxiliar; acesta a fost adoptat de prima cameră sesizată, Camera Deputaţilor în luna martie 2012 iar în prezent, se află la Senat (cameră decizională); urmează a fi adoptat în această sesiune parlamentară. Proiectul creează funcţia de grefier judiciar, cu o pregătire aprofundată şi cu o serie de atribuţii suplimentare preluate de la judecător în anumite materii necontencioase. De asemenea, pentru degrevarea preşedinţilor de instanţă, este introdusă funcţia managerului de instanţă, care va prelua de la primul anumite sarcini de ordin administrativ.

Referitor la proiectul "Analiză independentă privind eficienţa sistemului judiciar", proiect finanţat de Comisia Europeană şi implementat de Banca Mondială:

- La data de 1 martie 2013, a avut loc conferinţa de închidere a proiectului. Evaluarea independentă a sistemului judiciar răspunde nevoii de a obţine o imagine clară a problemelor cu care acesta se confruntă în prezent, care să permită o corectă identificare a ajustărilor legislative şi structurale care se impun a fi realizate în continuare. Experţii Băncii Mondiale au transmis deja autorităţilor române o formă revizuită a analizei independente a sistemului judiciar, urmând ca, în perioada imediat următoare, aceasta să primească tuşa finală şi să fie editată.

- La data de 13 martie s-a finalizat raportul de evaluare.

- Perioada de implementare a proiectului: 29 februarie 2012 – 13 martie 2013.

- Pe parcursul perioadei de implementare, experţii independenţi ai Băncii Mondiale au analizat:

  - organizarea şi funcţionarea instituţiilor din cadrul sistemului judiciar;

  - modul în care resursele umane şi bugetare alocate sistemului judiciar sunt utilizate de către fiecare instituţie în vederea îndeplinirii competenţelor pe care le au conform legii;

  - analiza sistemului informatic de care dispune sistemul judiciar la acest moment şi oportunităţile de dezvoltare a acestuia.

Referitor la proiectul Băncii Mondiale privind Stabilirea şi implementarea volumului optim de muncă al judecătorilor şi grefierilor şi asigurării calităţii activităţii în instanţe:

- Acesta se va derula pe o perioadă de 18 luni, implementarea sa începând odată cu semnarea la 7 octombrie 2011 a contractului cu Consultantul.

- Obiectivul general al proiectului este acela de a oferi asistenţă CSM pentru stabilirea unui sistem cuprinzător de monitorizare şi analiză comparativă a eficienţei instanţelor.

- La data de 10 septembrie 2012, Plenul CSM a aprobat cel de-al patrulea raport, denumit Propunere de program pentru instanţele pilot. Scopul său principal este acela de a prezenta propuneri concrete pentru implementarea standardelor anterior adoptate şi pentru implementarea concluziilor rapoartelor anterioare (Raportului de problematici şi opţiuni şi Raportului structural).

Referitor la crearea unui grup de monitorizare a reformei judiciare din care să facă parte reprezentanți ai tuturor puterilor în stat, ai asociațiilor profesionale și ai societății civile:

- În temeiul HG 216/2012 privind accelerarea implementării obiectivelor de referinţă prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare, funcţionează Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei (Comisia MCV), ca organism inter-instituţional, fără personalitate juridică, în coordonarea ministrului justiţiei. Comisia MCV include reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în reforma sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei, lucrările sale fiind conduse de ministrul justiţiei, care poate invita şi reprezentanţi ai asociaţiilor de magistraţi, ai profesiilor juridice şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în problematica justiţiei sau a MCV. Una din atribuţiile Comisiei MCV vizează asigurarea dialogului şi cooperării între instituţiile implicate;

- La nivelul Ministerului Justiţiei s-a constituit un Grup de lucru vizând monitorizarea reformei judiciare, în compunerea recomandată de Comisia Europeană.

Ce urmează:

Referitor la refacerea echilibrului dintre numărul de angajați și volumul de muncă:

- În cursul anului 2014, se va proceda la reevaluarea necesarului de resurse umane şi financiare, pentru a se avea în vedere impactul măsurilor implementate până la acel moment în scopul amendării ori a implementării altora noi, în corelaţie cu evaluările inserate în raportul Băncii Mondiale privind analiza independentă a sistemului judiciar.

- Proiectul de lege referitor la transferul sarcinilor administrative la personalul auxiliar urmează a fi adoptat în actuala sesiune parlamentară.

Referitor la proiectul "Analiză independentă privind eficienţa sistemului judiciar":

- Constatările şi recomandările Băncii Mondiale vor sta la baza elaborării unui plan de acţiune comun pentru sistemul judiciar.

- Obiectivele generale ale acestui plan de acţiune comun sunt de a eficientiza actul de justiţie din România, folosind resursele disponibile la momentul de faţă, dar şi de a creşte calitatea actului de judecată. De altfel, Raportul MCV din iulie 2012 menţionează analiza funcţională a Băncii Mondiale printre documentele de politică publică în domeniul justiţiei care vor sta la baza procesului de reformă a sistemului judiciar (mai exact restructurarea instanţelor şi parchetelor).

Referitor la proiectul Băncii Mondiale privind Stabilirea şi implementarea volumului optim de muncă al judecătorilor şi grefierilor şi asigurării calităţii activităţii în instanţe:

- Recomandările formulate în cadrul acestui proiect, în măsura în care vizează competenţele MJ, vor fi analizate şi, după caz, se va proceda la punerea lor în aplicare.

Referitor la crearea unui grup de monitorizare a reformei judiciare:

- La următoarele reuniuni ale Comisiei MCV ar putea fi invitaţi şi reprezentanţi ai asociaţiilor de magistraţi, ai profesiilor juridice şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în problematica justiţiei sau a MCV.

Aspectele care lasă loc la interpretări:

Recomandarea din iulie 2008: „CSM trebuie să întreprindă demersuri în vederea unei mai mari transparenţe şi eficienţe a sistemului judiciar, precum şi în vederea îmbunătăţirii propriei răspunderi” este extrem de generală şi vagă.

## 1.3. Unificarea jurisprudenţei. Consecvenţa şi transparenţa actului de justiţie:

### 1.3.1 Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul Ce din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu a existat o condiţionalitate pe unificarea jurisprudenţei | Nu a existat nicio recomandare pe acest capitol | Trebuie depuse mai multe eforturi în vederea aplicării consecvente şi uniforme a legii | „să consolideze rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în unificarea jurisprudenţei, inclusiv prin simplificarea procedurii care se aplică în cazul recursurilor, în vederea interpretării şi aplicării legii în mod coerent” Stadiu: realizată - simplificarea procedurii recursului în interesul legii (legea 202/2010; - întrebarea prejudicială, prevăzută de noul CPC | „luarea în considerare a unei revizuiri a competenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin reducerea competenţei de a judeca în primă instanţă şi prin limitarea judecării în recurs la chestiunile de drept” Stadiu: realizată Legea 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă | „finalizarea publicării electronice a întregii jurisprudenţe şi aplicarea de măsuri pentru a se asigura faptul că motivarea hotărârilor judecătoreşti se publică la timp, conform legii” Stadiu: în curs de realizare - ÎCCJ are publicate pe site 3,300 hotărâri în rezumat şi 60.000 de decizii cu textul integral - pe portalul Jurindex sunt publicte 233.921 hotărâri judecătoreşti | „dezvoltarea unei abordări globale menite să instituie structurile, procedurile şi practicile necesare pentru accelerarea unificării juridice” |
|  |  |  |  | „luarea în considerare a aplicării altor măsuri propuse de Înalta Curte printr-un proiect de lege menit să îmbunătăţească unificarea practicii judiciare” | „adoptarea unor măsuri urgente menite să îmbunătăţească practica judiciară şi gestionarea cazurilor” | „înscrierea unificării juridice pe lista priorităţilor de management a preşedinţilor instanţelor şi considerarea consecvenţei drept un element important în cadrul sistemului de evaluare şi de promovare a judecătorilor” |
|  |  |  |  | „asigurarea publicării integrale a jurisprudenţei instanţelor şi a accesului generalizat la aceasta printr-o bază de date uşor de utilizat şi cu funcţionalităţi eficiente de căutare” | „continuarea reformei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a consolida rolul acesteia de curte de casaţie” | „asigurarea publicării complete pe internet şi a actualizării continue a hotărârilor judecătoreşti însoţite de motivări” |
|  |  |  |  |  |  | „continuarea reformei Înaltei Curţi pentru a permite acordarea unei mai mari importanţe unificării juridice” |

### 1.3.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor privind unificarea jurisprudenţei. Consecvenţa şi transparenţa actului de justiţie

Ce s-a realizat:

1. Noi instituţii procedurale

Noile coduri procedurale conţin două mecanisme extrem de importante pentru unificarea practicii judiciare:

- Recursul în interesul legii – modalitatea în care este reglementat acest instrument în noile coduri este foarte similară versiunii modificate prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (Legea Micii Reforme). Această reformare a procedurii de soluţionare a recursului în interesul legii a fost apreciată pozitiv de către Comisia Europeană în cadrul evaluării de 5 ani efectuate în cadrul MCV – „Reformele introduse de Legea Micii Reforme au fost bine primite de către practicieni şi au condus la îmbunătăţiri veritabile în termeni de eficienţă în ceea ce priveşte soluţionarea recursurilor în interesul legii”;

- Sesizarea ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept - acesta constituie un nou mecanism de unificare a practicii, introdus de noile coduri de procedură adiţional faţă de recursul în interesul legii. Instrumentul va contribui la consolidarea rolului ÎCCJ de asigurare a unui caracter unitar a jurisprudenţei instanţelor naţionale. Spre deosebire de recursul în interesul legii, care funcţionează în principal ca un mecanism reactiv de unificare a practicii, sesizarea ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile funcţionează în esenţă ca un mecanism proactiv.

Cele două mecanisme sunt aplicabile atât în materie civilă, cât şi penală.

Aplicarea ambelor instrumente va fi monitorizată, iar vulnerabilităţile care vor fi identificate în cursul aplicării acestora vor constitui temei de modificare legislativă.

2. Dezvoltarea sistemului informatic ECRIS în vederea compatibilizării acestuia cu noul Cod de Procedură Civilă:

- Prima fază a devenit operaţională la data de 15 februarie 2013, simultan cu intrarea în vigoare a Codului de Procedură Civilă.

- Noua versiune a ECRIS permite, printre altele, citarea on-line. De asemenea, include şi alte facilităţi procedurale introduse prin noul Cod de Procedură Civilă.

3. Dezvoltarea portalului instanţelor.

Sunt avute în vedere mai multe etape de dezvoltare a sistemului ECRIS, dintre care prima fază a devenit operaţională la data de 15 februarie 2013, simultan cu intrarea în vigoare a Codului de Procedură Civilă. Portalul este uşor de accesat atât de către judecători, cât şi între instanţe. Noua versiune a ECRIS permite, printre altele, citarea on-line. De asemenea, va include şi alte facilităţi procedurale introduse prin noul Cod de Procedură Civilă. În anul 2014, sistemul ECRIS va fi dezvoltat suplimentar în vederea publicării tuturor hotărârilor judecătoreşti. Mai mult, a fost dezvoltat portalul instanţelor, prin intermediul căruia cetăţeanul are acces la dosarul său, la programarea termenelor de judecată, precum şi la soluţia pronunţată în ceea ce îl priveşte.

4. Modificări legislative

În ultimii ani, Ministerul Justiţiei a promovat o serie de modificări legislative care vor putea conduce la transformarea ÎCCJ într-o veritabilă instanţă de casaţie:

- Legea 202/2010 (Legea Micii Reforme);

- Noul Cod de Procedură Civilă şi Legea privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (15 februarie 2013);

- Proiectul legii de punere în aplicare a Noului Cod de Procedură Penală, aflat în dezbatere parlamentară.

5. Consolidarea capacităţii instituţionale a ÎCCJ:

5.1. Promovarea magistraţilor la ÎCCJ:

- În decembrie 2011, a fost adoptată Legea 300/2011 - procedura de promovare reglementată în noua lege îşi propunea să confere garanţii de transparenţă şi obiectivitate pentru asigurarea calităţii procesului de selecţie, precum şi standarde înalte de profesionalism şi integritate pentru candidaţii selectaţi;

- Amendamentele aprobate de Guvern în data de 4 decembrie 2012, prin intermediul OUG 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară:

- Au acordat prioritate asigurării unei calităţi concurenţiale ridicate în cadrul procesului de selecţie.

- Amendamentele menţionate au drept obiectiv fluidizarea procedurii prin reducerea unor termene aplicabile diferitelor etape de selecţie, precum şi lărgirea bazei de selecţie a candidaţilor. De asemenea, conform noii proceduri, se va regăsi în nota finală şi evaluarea activităţii profesionale a candidatului, omisă prin reglementarea iniţială.

- Această modificare este justificată şi de noua competenţă a ÎCCJ, de a pronunţa, începând cu 15 februarie 2013, hotărâri prin care va da rezolvare de principiu chestiunilor de drept cu care a fost sesizată (hotărâre prealabilă). Pentru îndeplinirea acestei noi competenţe este nevoie de ocuparea posturilor vacante de judecători, pentru a nu se ajunge la blocarea instanţei supreme.

5.2. Alte categorii de personal din cadrul ÎCCJ:

- Hotărârea de Guvern nr. 108 din 28 februarie 2012 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care au fost alocate suplimentar 10 posturi de magistrat asistent la nivelul ÎCCJ, finanţarea acestor posturi asigurându-se în limita bugetului aprobat pentru Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, prin legile bugetare anuale si de rectificare.

- Hotărârea de Guvern nr. 913 din 05 septembrie 2012 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care au fost alocate suplimentar 7 posturi (5 posturi grefier şi 2 posturi funcţionar public) la nivelul ÎCCJ.

Ce urmează:

1. Organizarea unui nou concurs de promovare la ÎCCJ (în baza noii proceduri, astfel cum a fost modificată în decembrie 2012), pentru a demonstra eficienţa şi fiabilitatea amendamentelor adoptate.

2. Dezvoltarea suplimentară a sistemului ECRIS în vederea publicării tuturor hotărârilor judecătoreşti (2014):

- A fost efectuată o primă evaluare a costurilor aplicaţiei care ar permite publicarea tuturor hotărârilor judecătoreşti (inclusiv cu funcţia de anonimizare a datelor având caracter personal) şi se estimează că acestea ar ajunge la aproximativ 2 milioane de euro.

- Se estimează că la sfârşitul lunii martie a.c. se va putea activa opţiunea care va permite judecătorilor să consulte integral jurisprudenţa instanţelor din raza teritorială a tuturor curţilor de apel, nu numai din raza curţii de apel în cadrul căreia activează.

3. Dezvoltarea suplimentară a JURINDEX.

## 1.4.  Răspunderea:

### 1.4.1 Tabel cuprinzând condiţionalităţile şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolidarea capacităţii CSM | Nicio recomandare | Nicio recomandare | „să consolideze transparenţa şi răspunderea Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv prin asumarea de către Consiliu a responsabilităţii care îi revine, şi anume de a avea o abordare mai proactivă în privinţa (…) măsurilor disciplinare.” | „luarea în considerare a unei reforme aprofundate a sistemului disciplinar” Stadiu: realizată - legea privind răspunerea şi consolidarea IJ (Legea 24/2012) | „dovedirea unui istoric de decizii de management în sistemul judiciar adoptate în mod transparent şi obiectiv, de exemplu prin numiri, decizii disciplinare, evaluări şi prin sistemul de promovare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie” Stadiu: măsură continuă | „stabilirea unei politici comune între CSM şi Guvern pentru promovarea răspunderii şi a integrităţii în cadrul sistemului judiciar printr-o practică şi o jurisprudenţă ferme şi convingătoare cu etape clare de punere în aplicare” | 2010 - reformă aprofundată a sistemului disciplinar - introducerea unei evaluări anuale a performanţei inspecţiei judiciare 2011 - istoric al inspecţiei judiciare 2012 - stabilirea unei politici comune Guvern CSM pentru promovarea integrităţii şi răspunderii în cadrul sistemului judiciar - punerea în aplicare a noii legi privind răspunderea disciplinară - consolidarea capacităţii şi performanţei Inspecţiei Judiciare |
|  |  |  |  | „reexaminarea obiectivelor şi consolidarea capacităţii şi a organizării inspecţiilor judiciare pentru a se asigura concentrarea suficientă pe investigarea disciplinară” Stadiu: realizată - noua lege privind răspunderea şi autonomizarea IJ | „dovedirea unui istoric al Inspecţiei Judiciare în analizarea şi îmbunătăţirea practicii judiciare, precum şi continuarea procesului de reformare a Inspecţiei” Stadiu: măsură continuă | „utilizarea punerii în aplicare a noilor legi privind responsabilitatea disciplinară şi promovarea la ICCJ pentru a da un exemplu sistemului judiciar în ansamblul său” Stadiu: măsură continuă - s-a derulat primul concurs de promovare, se modifică legea în sensul accelerării procedurii |  |
|  |  |  |  | „adaptarea tipurilor de sancţiuni disciplinare posibile pentru a permite o mai mare varietate a sancțiunilor și luarea de măsuri pentru asigurarea pedepselor disciplinare consecvente, proporţionale şi disuasive” Stadiu: realizată - noua lege privind răspunderea disciplinară |  | „asigurarea unei mai bune coordonări a instrumentelor juridice, disciplinare şi de gestionare pentru a proteja reputaţia sistemului judiciar în cazurile grave de abateri profesionale, inclusiv a deciziilor privind drepturile individuale, cum ar fi pensiile” |  |
|  |  |  |  | „introducerea unei evaluări anuale a performanţei inspecţiei judiciare” Stadiu: măsură continuă Primul raport al IJ a fost deja realizat |  | „consolidarea capacităţii şi a performanţei Inspecţiei Judiciare atât pentru a asigura răspunderea judiciară în cursul instrumentării cazurilor individuale, cât şi pentru a promova eficacitatea, consecvenţa şi bunele practici ale sistemului judiciar prin intermediul revizuirii periodice ale practicilor la toate nivelurile sistemului judiciar” Stadiu: măsură continuă |  |

### 1.4.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la răspundere

Ce s-a realizat:

1. Reformarea Inspecţiei Judiciare şi a sistemului răspunderii disciplinare a magistraţilor - Legea nr. 24/2012 privind pentru modificarea şi completarea Legii                    nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii:

Principalele noutăţi introduse de lege:

- Extinderea sferei abaterilor disciplinare;

- Înăsprirea regimului sancţiunilor disciplinare (creşterea limitelor maxime pentru două dintre sancţiunile existente în legislaţie  şi introducerea unei noi categorii de sancţiuni: suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni);

- Extinderea sferei titularilor acţiunii disciplinare;

- Introducerea condiţiei bunei reputaţii drept cerinţă de acces şi menţinere în funcţie.

2. Măsuri de suport în vederea consolidării procesului de reformă a Inspecţiei Judiciare:

- Creşterea numărului maxim de posturi finanţate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu 10 posturi, pentru a permite reorganizarea Inspecţiei Judiciare în conformitate cu noile prevederi legale (Legea nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii) şi a menţine funcţionarea corespunzătoare a CSM. Finanţarea a fost inclusă în Memorandumul aprobat de Guvern în data de 13 iunie 2012;

- Suplimentarea numărului de posturi al Inspecţiei Judiciare cu 20 de posturi (Hotărârea de Guvern nr. 824/2012 privind suplimentarea numărului de posturi al Inspecţiei Judiciare);

- Includerea Inspecţiei Judiciare în cadrul proiectului de asistenţă bilaterală ce va fi derulat în parteneriat cu Norvegia şi în planul de achiziţii al Băncii Mondiale – Reforma sistemului judiciar;

- Solicitarea adresată Regiei Autonome - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) pentru alocarea unui sediu pentru Inspecţia Judiciară. RAPPS a răspuns solicitării MJ, prin oferirea unui spaţiu corespunzător, care a fost, însă, refuzat de Inspecţia Judiciară.

Ce urmează:

1. Aspectele care rezultă din textul recomandărilor formulate de Comisia Europeană în iulie 2012:

a. Efectuarea unei evaluări comprehensive a activităţii Inspecţiei Judiciare (audit extern independent), astfel cum a fost desfăşurată aceasta în condiţiile noului cadru normativ instituit prin Legea 24/2012:

- Aceasta ar putea cuprinde: 1. evaluarea comparativă a capacităţii instituţionale a IJ prin raportare la vechiul, respectiv noul cadru (sediu, personal, buget, logistică etc.); 2. evaluarea activităţii operative în materie disciplinară (număr de acţiuni disciplinare, sancţiuni aplicate); 3. evaluarea controalelor tematice derulate de IJ şi a rezultatelor acestora.

- Ar fi utilă elaborarea unui raport detaliat în urma acestei evaluări, cu statistici, grafice etc. şi transmiterea  acestuia către CE.

- Raportul ar putea include recomandări pentru optimizarea activităţii IJ.

2. Aspectele care lasă loc la interpretări:

- Anumite sintagme cuprinse în recomandările Comisiei din iulie 2012 la secţiunea „Răspunderea sistemului” generează probleme din perspectiva: a. clarităţii formulării şi sensului acestora; b. modului de implementare; c. posibilităţii de evaluare a gradului de îndeplinire:

- stabilirea unei politici comune între CSM și Guvern (Sub ce formă ar trebui elaborată această politică?) pentru promovarea (Care ar fi mecanismele propriu-zise?) răspunderii și a integrității în cadrul sistemului judiciar;

- utilizarea punerii în aplicare a noilor legi privind responsabilitatea disciplinară și promovarea la Înalta Curte pentru a da un exemplu sistemului judiciar (Cine şi cum evaluează dacă punerea în aplicare a unor legi este astfel folosită încât să dea exemple?) în ansamblul său;

- consolidarea capacității și a performanței Inspecției Judiciare (Care este baza de referinţă la care ne raportăm?).

# 2. Condiţionalitatea 2:

Înfiinţarea, conform celor prevăzute, a unei agenții pentru integritate cu responsabilităţi în domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilităților și al conflictelor de interese potențiale, precum și cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancţiuni disuasive

Recomandări specifice:

- Adoptarea unei legislații care să instituie o agenție de integritate eficace și independentă, cu atribuții de verificare a averii, a potențialelor incompatibilități și conflicte de interese, care să emită hotărâri cu caracter obligatoriu pe baza cărora să se poată aplica sancțiuni disuasive.

- Înființarea unei astfel de agenții naționale de integritate; asigurarea faptului că aceasta deține resursele umane și financiare necesare pentru a-și îndeplini mandatul.

## 2.1. Tabel cuprinzând Condiţionalitatea 2 şi recomandările Comisiei Europene

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Înfiinţarea, conform celor prevăzute, a unei agenţii pentru integritate cu responsabilităţi în domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese potenţiale, precum şi cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sancţiuni disuasive.” | „Să demonstreze eficacitatea Agenţiei Naţionale de Integritate” | „Agenţia Naţională de Integritate va trebui să îşi demonstreze acum capacitatea operaţională de a sancţiona eficace activele nejustificate şi de a verifica incompatibilităţile şi conflictele de interese. Trebuie să arate că poate pune bazele unui istoric solid de cazuri şi sancţiuni.” | „să continue să obţină rezultate în ceea ce priveşte verificarea averilor, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese”. | „corectarea legii privind ANI în conformitate cu angajamentele asumate de România la momentul aderării”; | „dovedirea unui istoric de sancţiuni prompte şi disuasive din partea autorităţilor administrative şi judiciare în ceea ce priveşte incompatibilităţile, conflictele de interese şi confiscarea bunurilor a căror provenienţă nu poate fi justificată ca urmare a constatărilor ANI”; | „asigurarea unui bilanţ pozitiv convingător în ceea ce priveşte sancţiunile prompte şi disuasive; | Condiţionalitate Înfiinţarea ANI 2007 eficacitatea ANI. 2008 Istoric solid de cauze şi sancţiuni 2009 Istoric de cauze Răspuns adecvat al autorităţilor şi instanţelor faţă de rapoartele ANI 2010 Corectare cadru normativ 2011 Istoric de confiscări şi măsuri concrete ca urmare a identificării conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor Uniformizarea practicilor comisiilor de cercetare a averilor Implicarea ANI în achiziţiile publice 2012 Bilanţ convingător Revizuire cadru legal ANI Îmbunătăţirea practicilor judiciare în raport cu constatările ANI Cooperare inter-instituţională |
| Stadiu: realizată | Stadiu: realizată | Stadiu: realizată | Stadiu: realizată | Stadiu: realizată | Stadiu: măsură continuă | Stadiu: realizată „ANI a continuat să obţină rezultate şi să îşi dezvolte eficacitatea operaţională.” (extras Raport MCV ianuarie 2013) |  |
|  |  |  | „să asigure faptul că organismele judiciare şi disciplinare întreprind în timp util măsurile adecvate în ceea ce priveşte cauzele înaintate de ANI referitoare la averi nejustificate, la incompatibilităţi şi la conflicte de interese”. | „asigurarea unei contribuţii a ANI care să fie în continuare eficientă în prevenirea şi pedepsirea corupţiei prin pronunţarea de decizii cu caracter obligatoriu privind averile nejustificate pe baza cărora să se poată aplica sancţiuni disuasive”; | „adoptarea de măsuri pentru uniformizarea practicilor comisiilor de cercetare a averilor şi pentru asigurarea faptului că acestea tratează eficient cazurile, fără a aduce atingere hotărârii instanţei”; | „raţionalizarea controlului jurisdicţional al hotărârilor ANI prin îmbunătăţirea procedurilor şi practicilor judiciare şi prin revizuirea cadrului legal al ANI, în vederea accelerării procesului de pronunţare a hotărârilor definitive şi a îmbunătăţirii consecvenţei acestora şi a caracterului lor disuasiv”; |  |
|  |  |  | Stadiu: realizată | Stadiu: măsură continuă | Stadiu: în curs de realizare Au existat o serie de discuţii între reprezentanţii ANI şi judecătorii şi procurorii din cadrul comisiilor | Stadiu: în curs de realizare Există un grup de lucru MJ-ANI, pentru identificarea deficienţelor ce trebuie corectate |  |
|  |  |  |  | „corectarea altor deficienţe procedurale identificate în noua lege”; | „îmbunătăţirea cooperării dintre ANI şi alte autorităţi administrative şi judiciare, în special în domeniul achiziţiilor publice, şi îmbunătăţirea capacităţii de investigare a ANI prin actualizarea sistemului lor de informare şi prin evaluări ale riscurilor clar orientate”. | „îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile judiciare şi alte autorităţi administrative pe de o parte, şi ANI, pe de altă parte, în vederea asigurării unui schimb efectiv de semnale şi informaţii operaţionale în toate cele trei domenii de activitate ale ANI” |  |
|  |  |  |  | Stadiu: în curs de realizare Există un grup de lucru MJ-ANI, pentru identificarea deficienţelor ce trebuie corectate | Stadiu: realizată Memorandumul aprobat de Guvern cu privire la asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex ante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice prin modificarea cadrului legal şi implementarea unui sistem informatic integrat pentru prevenirea şi identificarea situaţiilor care determină un conflict de interese, astfel încât ANI să semnaleze autorităţilor contractante aceste situaţii în procesul de achiziţii publice derulate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene. | Stadiu: măsură continuă |  |
|  |  |  |  | „promovarea dezvoltării în continuare a ANI, în special prin modificări ale dispoziţiilor legislative privind Consiliul Naţional de Integritate” |  | „însuşirea, ca o măsură clară de performanţă, a cooperării cu ANI de către conducerea altor autorităţi administrative” |  |
|  |  |  |  | Stadiu: în curs de realizare Există un grup de lucru MJ-ANI, pentru identificarea deficienţelor ce trebuie corectate |  | Stadiu: măsură continuă |  |

## 2.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor privind condiţionalitatea 2

Ce s-a realizat:

- România a fost primul stat UE care a creat o instituţie independentă – ANI, competentă să controleze şi să verifice averile, conflictele de interese şi incompatibilităţile.

- ANI a obţinut o creştere semnificativă a bugetului său şi a atras fonduri UE substanţiale pentru îmbunătăţirea activităţii sale operaţionale.

- ANI este complet funcţională, în conformitate cu noua lege intrată în vigoare în luna septembrie 2010.

- Istoricul pozitiv al ANI s-a dezvoltat în mod constant şi a fost apreciat de o manieră pozitivă în Rapoartele CE începând cu 2009. Astfel, 7 rapoarte succesive ale CE au recunoscut rezultatele pozitive ale activităţii ANI.

- La 30 ianuarie 2013, Guvernul României a aprobat Memornadumul promovat de ANRMAP şi ANI prin care se pun bazele unui sistem informatizat de control ex ante a potenţialelor conflicte de interese în domeniul achiziţiilor publice din fonduri europene.

- În vederea consolidării instituţionale a ANI, prin OUG 5/2013, salariile inspectorilor de integritate au fost majorate substanţial, fiind aduse la nivelul funcţiilor echivalente din cadrul Consiliului Concurenţei.

Ce s-a realizat cu privire la recomandările formulate în vara anului 2012:

I. Asigurarea unui bilanţ pozitiv convingător în ceea ce priveşte sancţiunile prompte şi disuasive; raţionalizarea controlului jurisdicţional al hotărârilor Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) prin îmbunătăţirea procedurilor şi practicilor judiciare şi prin revizuirea cadrului legal al ANI, în vederea accelerării procesului de pronunţare a hotărârilor definitive şi a îmbunătățirii consecvenței acestora și a caracterului lor disuasiv.

- În Raportul MCV din ianuarie 2013, CE subliniază faptul că „de la ultimul raport, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a continuat să obţină rezultate şi să îşi dezvolte eficacitatea operaţională. ANI a demarat un proiect informatic ambiţios, care vizează colectarea de date privind funcţionarii aleşi şi numiţi şi efectuarea unei verificări încrucişate cu alte baze de date de stat, cum ar fi registrul comerţului sau administraţia fiscală, în scopul detectării conflictelor de interese”.

- Pentru a asigura o jurisprudență unitară, Procurorul General al PÎCCJ a adoptat un ordin în baza căruia toate cazurile înregistrate de comisiile de cercetare (a averilor), de la nivelul curților de apel și al Înaltei Curţi de Casație și Justiție sunt raportate periodic. Evoluția acestor cazuri și deciziile adoptate de instanțele judecătorești și de către comisiile de cercetare sunt analizate la fiecare trei luni de către un procuror special desemnat, în vederea identificării inconsecvențelor apărute în jurisprudență și a soluțiilor necesare rezolvării lor. Conform analizei efectuate în al treilea trimestru, au existat 3 cazuri aflate sub anchetă la nivelul comisiilor (Cluj, Timișoara și Galați), 3 cazuri judecate de curțile de apel (Brașov, Iași și Constanța) și 5 recursuri judecate de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

- ANI a urmat procedurile de contestare a cazurilor în care comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel au respins Raportul de evaluare al ANI cu privire la bunuri nejustificate. Prin urmare, un număr de 5 ordonanţe ale comisilor de investigare a averilor au fost contestate de ANI în instanţă.

II. Îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile judiciare și alte autorități administrative, pe de o parte, și ANI, pe de altă parte, în vederea asigurării unui schimb efectiv de semnale și informații operaționale în toate cele trei domenii de activitate ale ANI; însușirea, ca o măsură clară de performanță, a cooperării cu ANI de către conducerea altor autorități administrative

- Având în vedere complexitatea activităţii investigative, abordarea ANI a fost orientată spre îmbunătăţirea cooperării cu alte autorităţi judiciare şi administrative în scopul ameliorării activităţii operative şi asigurării unei continuări corespunzătoare cu privire la cazurile prezentate de ANI.

- ANI a semnat protocoale cu autorităţile de management din cadrul ministerelor în scopul primirii de informaţii relevante cu privire la posibilele cazuri de conflicte de interese şi/sau incompatibilităţi care pot apărea în cadrul programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe sau de la buget.

Ce urmează:

- Analiza cadrului normativ şi identificarea domeniilor unde e necesară modificarea acestuia;

- Răspuns prompt al autorităţilor cu privire la rapoartele ANI vizând conflicte de interese şi incompatibilităţi;

- Pe baza memorandumului aprobat de Guvern, s-a constituit un grup de lucru pentru implementarea măsurilor inclusiv de natură legislativă privind controlul ex ante în materia achiziţiilor publice. Lucrările grupului de lucru sunt în curs.

# 3. Condiţionalitatea 3:

Continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor cercetări profesioniste şi imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt

Condiţionalitatea 3 include:

3.1. Imunitatea membrilor Parlamentului. Demisia în caz de conflict de interese şi incompatibilităţi;

3.2. Eficacitatea acţiunii judiciare în domeniul combaterii corupţiei la nivel înalt;

3.3. Stabilitatea cadrului legal şi instituţional anticorupţie;

3.4. Menţinerea, sub noile conduceri, a rezultatelor obţinute de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de Direcţia Naţională Anticorupţie.

Recomandări specifice:

- Continuarea creării unui istoric de anchete profesioniste şi imparţiale în ceea ce priveşte cazurile de corupţie la nivel înalt.

- Asigurarea stabilităţii legislative şi instituţionale a cadrului anticorupţie, în special prin menţinerea procedurii actuale de numire şi revocare a Procurorului General al României, a Procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a titularilor altor posturi de conducere din cadrul Parchetului General.

## 3.1. Imunitatea membrilor Parlamentului. Demisia în caz de conflict de interese şi incompatibilităţi:

### 3.1.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugirile la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | „să asigure faptul că procedura prin care se permite începerea urmăririi penale care vizează membri ai Parlamentului care sunt foşti şi actuali membri ai Guvernului este aplicată uniform şi rapid de către Parlamentul României”. | „facilitarea urmăririi penale care vizează foşti şi actuali membri ai Parlamentului şi ai Guvernului”. | „adoptarea unor norme procedurale clare privind deciziile Parlamentului de ridicare a imunităţii membrilor săi, pe baza celor mai bune practici din alte state membre ale UE” | „adoptarea unor proceduri clare prin care să se prevadă demisia parlamentarilor împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri definitive privind incompatibilitatea sau conflicte de interese ori care au fost condamnaţi definitiv într-un caz de corupţie la nivel înalt.” | 2009, 2010, 2011, 2012 Procedura ridicării imunităţilor 2012 Demisia parlamentarilor în caz de incompatibilitate, conflict de interese, corupţie |
|  |  |  | Stadiu: măsură continuă există istoric de cauze de ridicare a imunităţii (a existat un caz în care imunitatea a fost ridicată în 48 h) | Stadiu: în curs de realizare (măsură din SNA, asumată de Parlament) | Stadiu: în curs de realizare (măsură din SNA, asumată de Parlament) | Stadiu: În curs de realizare (definitivarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a camerelor ) |  |
|  |  |  |  |  |  | „stabilirea, în concordanţă cu strategia, a unor norme procedurale clare şi a celor mai bune practici pentru deciziile Parlamentului, care să permită cercetarea, arestarea şi percheziţionarea parlamentarilor” |  |
|  |  |  |  |  |  | Stadiu: din perspectiva CE, nu s-au realizat progrese semnificative în aceste materii |  |

### 3.1.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la imunitatea membrilor Parlamentului.

Ce s-a realizat:

Informaţii primite de la Camera Deputaţilor în octombrie 2012:

- În decursul lunii octombrie 2012, s-a constituit un grup de lucru format din reprezentanţi ai Parlamentului României şi ai Agenţiei Naţionale de Integritate, în vederea găsirii unor soluţii legislative viabile care să înlăture acea practică neunitară în interpretarea dispoziţiilor legale în materia instituţiilor „Incompatibilităţii” şi a „Conflictului de interese”.

- Se impune însă o clarificare terminologică referitoare la recomandarea Comisiei Europene cu privire la acest punct.

- În primul rând nu se poate vorbi despre demisia parlamentarilor împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri definitive privind incompatibilitatea sau conflicte de interese ori care au fost condamnaţi definit într-un caz de corupţie la nivel înalt, demisia fiind un act unilateral de voinţă care aparţine doar parlamentarului. Sancţiunea corectă din punct de vedere terminologic este cea a „încetării mandatului”.

- Pe de altă parte, din cuprinsul Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative este invocat un text, respectiv art. 25, din care rezultă că un conflict de interese constituie temei legal pentru eliberarea din funcţie a unui deputat.

- Cu prilejul dezbaterilor din Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, s-a constatat însă că nu există noţiunea de eliberare din funcţie în cazul exercitării unui mandat de parlamentar. Prin urmare, conflictul de interese nu este o noţiune identică cu aceea de incompatibilitate, doar aceasta din urmă atrăgând încetarea mandatului.

- Cât priveşte posibilitatea ca încetarea mandatului unui parlamentar să survină ca urmare a unei condamnări definitive, acest caz este reglementat deja de dispoziţiile art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art.7 alin.(1) şi (5) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.48 alin.(16) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.208 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

- Chiar în cursul anului 2012, Camera Deputaţilor a constatat încetarea de drept a calităţii de deputat a domnilor Adrian Năstase şi Virgil Pop, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform Hotărârii nr. 17 din 22 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 22 mai 2012, respectiv Hotărârii nr. 27 din 6 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 6 iulie 2012.

- La nivelul Parlamentului României, s-a constituit un grup de lucru format din reprezentanţi ai Parlamentului şi ai Societăţii Civile, în vederea elaborării unui Cod de conduită parlamentară menit să clarifice aspecte importante referitoare la statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Informaţii cuprinse în Raportul CE din ianuarie 2013:

- În ianuarie 2013, Parlamentul a adoptat amendamente la statutul membrilor săi, modificând procedura de ridicare a imunității în cazurile de percheziție, arestare sau reținere a acestora și de urmărire penală a foștilor miniștri.

- Sunt prevăzute măsuri suplimentare, inclusiv adoptarea unui cod de conduită.

Ce rezultă din evaluările cuprinse în rapoartele CE din ultimii ani:

- CE apreciază că nu s-au înregistrat progrese reale în privinţa acestor recomandări.

- „Refuzul Parlamentului de a permite începerea urmăririi penale în astfel de cazuri determină o imunitate de facto la urmărirea penală, ceea ce blochează cursul justiției. Începând din 2007, mai mulți parlamentari, printre care și un fost prim-ministru, au fost protejați de urmărirea penală în urma refuzului Parlamentului de a permite începerea urmăririi penale. Întrucât Parlamentul nu își motivează refuzurile de a permite începerea urmăririi penale, obiectivitatea hotărârilor este greu de stabilit. În plus, faptul că parlamentarii condamnați pentru infracțiuni grave, precum corupția, pot fi încă prezenți la ședințe afectează imaginea Parlamentului – în numeroase sisteme parlamentare există practica suspendării parlamentarilor trimiși în judecată în astfel de cazuri și practica excluderii acestora în cazul condamnării.”

- „În mod similar, credibilitatea Parlamentului ar avea de câştigat de pe urma unor proceduri mai clare de gestionare a dosarelor în care parlamentarii fac obiectul unor hotărâri în materie de integritate sau al unor acuzaţii de corupție. Prezumția ar trebui să fie aceea că, în cadrul normelor constituționale instituite, organele de urmărire penală să își poată desfășura activitatea în același mod ca în cazul celorlalți cetățeni. Claritatea și caracterul automat al procedurilor sunt cele mai bune modalități de a îndepărta îndoielile anterioare conform cărora a existat un grad de subiectivitate în cadrul procedurilor parlamentare în acest domeniu.”

- „Printre aceste măsuri vor trebui să se numere includerea unui termen pentru fiecare etapă a procedurii în Parlament și furnizarea unei justificări complete atunci când Parlamentul refuză să ridice imunitatea. Este, de asemenea, important să se clarifice faptul că ANI rămâne singura autoritate însărcinată cu verificarea potențialelor incompatibilități ale funcționarilor aleși și numiți.”

Ce urmează:

Aspecte care rezultă clar din textul recomandărilor:

1. Elaborarea unei analize de drept comparat privind imunitatea membrilor Parlamentelor din statele membre UE şi extragerea unor concluzii privind aspectele comune care reprezintă cele mai bune practici în materie. Reglementarea unei proceduri clare şi precise de ridicare a imunităţii membrilor Parlamentului, modulată în funcţie de aspectele care constituie cele mai bune practici în materie.

- Amendamentele la Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, aflate în prezent în negociere, trebuie să ţină seama de recomandările CE şi de acele aspecte comune din legislaţiile statelor membre UE care reprezintă cele mai bune practici în materie.

Precizare: Totodată, amendamentele la Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor trebuie să ţină seama şi de Decizia Curţii Constituţionale nr. 81 din 27 februarie 2013 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în ansamblul său, precum şi, în mod special, a dispoziţiilor art. I pct. 3 (referitoare la modificarea art. 7) şi ale art. I pct. 14 (referitoare la introducerea art. 191) din lege, publicată în Monitorul Oficial nr.136/14.03.2013

2. Reglementarea unei proceduri clare şi precise privind demisia membrilor Parlamentului în următoarele două ipoteze:

- Membrii Parlamentului împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri definitive privind incompatibilitatea sau conflictul de interese;

- Membrii Parlamentului care au fost condamnaţi definitiv într-un caz de corupţie la nivel înalt.

## 3.2. Eficacitatea acţiunii judiciare în domeniul combaterii corupţiei la nivel înalt:

### 3.2.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 |  | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugirile la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor cercetări profesioniste şi imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt. | „să promoveze decizii disuasive în cazurile de corupţie la nivel înalt. Trebuie întreprinse măsuri disuasive mai severe, precum înăsprirea condiţiilor legale de aplicare a suspendării condiţionate a executării pedepsei, şi trebuie organizate măsuri de formare judiciară corespunzătoare” | Combaterea corupţiei trebuie depolitizată. | „să monitorizeze eficienţa sistemului judiciar în ceea ce priveşte judecarea cazurilor de corupţie la nivel înalt” | „monitorizarea cazurilor de corupţie la nivelul instanţelor” | „accelerarea procedurilor în cazurile importante de corupţie la nivel înalt, pentru a se evita împlinirea termenului de prescripţie în toate cazurile” | „introducerea unor reforme pentru publicarea motivărilor instanţelor la cât mai scurt timp după pronunţarea hotărârilor” |  | 2007, 2009 Istoric de cauze şi sancţiuni disuasive NB: Condiţionalitatea iniţială făcea referire expresă doar la „cercetări” / „anchete” (deci doar la activitatea parchetelor), nu şi la hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile (deci nu şi la activitatea instanţelor). |
| Stadiu: realizată | Stadiu: realizată „Numărul condamnărilor definitive pronunţate pe baza dosarelor instrumentate de DNA s-a dublat în 2012, în comparaţie cu anul precedent.” (Extras raport MCV ianuarie 2013) | Stadiu: realizată Istoric de cauze convingător, condamnările vizând politicieni la putere şi în opoziţie | Stadiu: realizată „Numărul condamnărilor definitive pronunţate pe baza dosarelor instrumentate de DNA s-a dublat în 2012, în comparaţie cu anul precedent.” (Extras raport MCV ianuarie 2013) | Stadiu: măsură continuă DNA şi ÎCCJ urmăresc toate cauzele de corupţie la nivel înalt | Stadiu: realizată „Nota Secţiei penale a ICCJ referitoare la calculul termenului prescripţiei” din 4 iulie 2012 Calcularea termenului de prescripţie în fiecare cauză | Stadiu: măsură continuă |  | Stadiu: realizată Track record-ul DNA a primit aprecieri favorabile în mai multe rapoarte ale COM (în mod constant în ultimele 5 rapoarte anuale: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) |
|  |  | „România trebuie să îşi afirme angajamentul neechivoc de a combate corupţia la nivel înalt.” | „să adopte o lege care să prevadă eliminarea suspendării judecării cauzelor atunci când se invocă excepţii de neconstituţionalitate” | „eliminarea suspendării judecării cauzelor atunci când se invocă excepţii de neconstituţionalitate” | „continuarea reformei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (…) pentru a dezvolta capacitatea acesteia de a soluţiona cazurile de corupţie la nivel înalt” | „introducerea unor reforme pentru (…) suspendarea termenelor de prescripţie din momentul începerii unei cercetări judiciare” |  | 2008 Depolitizarea luptei împotriva corupţiei Angajamentul clasei politice de combatere a corupţiei |
|  |  | Stadiu: realizată SNA a fost adoptată de Guvern şi însuşită de Parlament | Stadiu: realizată Modificarea Legii 47/1992 | Stadiu: realizată Modificarea Legii 47/1992 | Stadiu: în curs de realizare (Legea 2/2013) | Stadiu: realizată S-a mărit termenul prescripţiei speciale (dublul termenului de prescripţie generală) |  |  |
|  |  | „Trebuie permisă continuarea anchetelor independente ale foştilor miniştri şi membri ai Parlamentului de către autorităţile judiciare, pentru a se recâştiga încrederea opiniei publice în combaterea corupţiei şi în respectarea statului de drept.” |  | „continuarea monitorizării caracterului consecvent şi disuasiv al sancţiunilor aplicate de instanţe în cazurile de corupţie la nivel înalt şi promovarea în mai mare măsură a constatărilor studiului privind individualizarea pedepselor pentru infracţiunile de corupţie în cadrul reuniunilor de la nivelul curţilor de apel” | „consolidarea în continuare a caracterului consecvent şi disuasiv al sancţiunilor aplicate de instanţe în cazurile de corupţie la nivel înalt” | „introducerea unor reforme pentru (…) îmbunătăţirea calităţii şi a disponibilităţii expertizei judiciare” |  |  |
|  |  | Stadiu: măsură continuă |  | Stadiu: realizată studiu privind individualizarea pedepselor în cauzele de corupţie (2009) | Stadiu: realizată „Numărul condamnărilor definitive pronunţate pe baza dosarelor instrumentate de DNA s-a dublat în 2012, în comparație cu anul precedent.” (Extras raport MCV ianuarie 2013) | Stadiu: nerealizată |  |  |
|  |  |  |  | „identificarea şi punerea în aplicare a măsurilor destinate îmbunătăţirii celerităţii proceselor în cazurile de corupţie la nivel înalt” |  | „continuarea măsurilor adoptate de Înalta Curte pentru accelerarea proceselor având ca obiect cazuri de corupţie la nivel înalt, întreprinderea măsurilor necesare pentru evitarea împlinirii termenelor de prescripţie şi introducerea unor măsuri similare la alte instanţe” |  |  |
|  |  |  |  | Stadiu: realizată „administrare proactivă a cauzelor” de către ICCJ (extras din Raportul MCV din ianuarie 2013) |  | Stadiu: realizată |  |  |
|  |  |  |  |  |  | „continuarea măsurilor de îmbunătăţire a consecvenţei şi a caracterului disuasiv al pedepselor aplicate în cazurile de corupţie la nivel înalt în instanţele de pe teritoriul României” |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stadiu: realizată „Numărul condamnărilor definitive pronunţate pe baza dosarelor instrumentate de DNA s-a dublat în 2012, în comparaţie cu anul precedent.” (Extras raport MCV ianuarie 2013) |  |  |

### 3.2.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la eficacitatea acţiunii judiciare în domeniul combaterii corupţiei la nivel înalt:

Ce s-a realizat:

1. Activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) a fost apreciată pozitiv în Rapoartele CE privind MCV:

  - Numărul de persoane condamnate definitiv în cauze ale DNA în perioada                 2007-2011 arată o tendinţă pozitivă accentuată, cu o creştere remarcabilă în 2011: de la 109 în 2007 la 298 în 2011.

  - În 2011 au fost pronunţate 158 de hotărâri definitive de condamnare faţă de 81 de astfel de hotărâri în 2009.

  - Caracterul disuasiv al sancţiunilor aplicate a fost consolidat – ponderea pedepselor cu închisoarea mai mari de 5 ani a crescut de la 1% în 2008 la 7,3% în 2011;

  - Ponderea pedepselor cu suspendarea executării a scăzut de la 74,3% la 60,8%.

Potrivit raportului de activitate al DNA pe anul 2012:

  - Numărul de persoane condamnate definitiv în cauze ale DNA în anul 2012 respectă tendinţa pozitivă accentuată din anii trecuţi. Astfel numărul acestora a crescut de la 298 în anul 2011 la 743 în anul 2012.

  - Se remarcă o creştere fără precedent a numărului persoanelor condamnate definitiv cu 150% faţă de anul 2011, menţinerea unei rate înalte a condamnărilor, de 90%.

2. Finalizarea în instanţă a dosarelor de mare corupţie investigate de DNA:

2.1. La nivel naţional:

  - Numărul hotărârilor pronunţate în 2010

  - În anul 2010, s-a înregistrat o creştere cu 17,56% a numărului hotărârilor definitive de condamnare şi cu 80,56% a numărului inculpaţilor care vor executa pedepsele în regim de detenţie. De asemenea, în concret, comparativ cu anul 2009, a crescut procentual ponderea pedepselor privative de libertate la 42,21% (de la 27,4%);

  - În anul 2011, instanţele au pronunţat:

  - 158 de hotărâri definitive de condamnare cu 298 inculpaţi condamnaţi definitiv (faţă de 85 de hotărâri cu 154 inculpaţi condamnaţi definitiv in 2010);

  - 181 de hotărâri nedefinitive de condamnare (cu 880 inculpaţi condamnaţi nedefinitiv) în comparaţie cu 127 de hotărâri nedefinitive în 2010 (cu 786 inculpaţi condamnaţi nedefinitiv în 2010).

2.2. La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ):

  - 2011 → Secţia penală a soluţionat în primă instanţă 15 cauze de mare corupţie;

  - 1 ianuarie 2012 – 16 ianuarie 2013 → Secţia penală a soluţionat în primă instanţă 20 cauze de corupţie la nivel înalt (în perioada 23 octombrie 2012 – 16 ianuarie 2013 au fost pronunţate 2 sentinţe penale: nr. 1568 din 27 noiembrie 2012 şi nr. 1604 din 5 decembrie 2012);

  - 2011 → Completul de 9 judecători a soluţionat definitiv 4 cauze de mare corupţie, iar completul de 5 judecători a soluţionat definitiv 5 cauze de mare corupţie;

  - 1 ianuarie 2012 – 16 ianuarie 2013 → Completul de 5 judecători a soluţionat definitiv 12 cauze de corupţie la nivel înalt (în perioada 23 octombrie 2012 – 16 ianuarie 2013 au fost pronunţate 2 decizii penale: nr. 220 din 31 octombrie 2012 şi nr. 221 din 5 noiembrie 2012).

3. Măsurile adoptate de ÎCCJ pentru o gestionare mai eficientă şi mai riguroasă a cauzelor de mare corupţie

Măsurile adoptate de ÎCCJ pentru o gestionare mai eficientă şi mai riguroasă a cauzelor de mare corupţie au fost apreciate pozitiv în cele mai recente Rapoarte MCV (din iulie 2012, respectiv ianuarie 2013):

  - „Aceste măsuri au permis pronunţarea mai multor hotărâri în primă instanţă în cazuri importante de la sfârşitul anului 2011, precum şi a primelor condamnări definitive la pedeapsa închisorii în cazuri de corupţie împotriva unui fost prim-ministru, a unui fost ministru şi a unui actual parlamentar.”

  - „Abordarea Înaltei Curţi în ceea ce priveşte dosarele de corupţie la nivel înalt a continuat să se caracterizeze printr-un grad binevenit de administrare proactivă a cauzelor. ÎCCJ a raportat progrese semnificative în gestionarea dosarelor de corupţie la nivel înalt, înregistrându-se o scădere de la 28 la 10 cauze pendinte, precum şi o creştere a numărului de cauze soluţionate în primă instanţă. În dosarele în care inculpaţii au fost condamnaţi, s-a adoptat, de asemenea, în continuare, o abordare mai proporţională şi consecventă a pedepselor. Rezultatul este acela că justiţia este percepută ca îndeplinindu-şi mai eficient rolul disuasiv”.

3.1. Măsuri organizatorice şi logistice:

  - ÎCCJ a primit un sediu suplimentar (HG 1107/2011);

  - Au fost încheiate protocoale de colaborare cu alte instanţe din Bucureşti pentru utilizarea sălilor de judecată ale acestora;

  - Organizarea unor întâlniri cu conducerea PÎCCJ şi DNA, în scopul întăririi cooperării dintre instanţa supremă şi parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti;

  - Organizarea unor întâlniri cu conducerea UNBR referitoare la asistenţa juridică din oficiu, la pregătirea apărării la un standard ridicat.

3.2. Măsuri judiciare şi administrative de management al cauzelor:

  - Au fost organizate şedinţe interne, la nivelul fiecărei secţii (inclusiv Secţia Penală), pentru îmbunătăţirea managementului dosarelor;

  - Elaborarea de către preşedintele ÎCCJ a planificării la nivelul completelor de 5 judecători pentru 6 luni, în scopul asigurării elaborării cu eficienţă a planificărilor la nivelul secţiilor, în special la nivelul Secţiei penale pentru judecarea cauzelor de corupţie la nivel înalt;

  - Termenul de prescripţie a fost calculat în fiecare cauză de corupţie la nivel înalt aflată pe rolul Secţiei penale a ÎCCJ, în scopul de a se evita expirarea termenului de prescripţie. S-a acordat prioritate cauzelor care se apropiau de expirarea termenului;

  - Decizie interpretativă a ÎCCJ (nr. 3473/2010) - perioada în care o cauză a fost suspendată pe durata soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate de către Curtea Constituţională nu va fi luată în considerare pentru calculul termenelor de prescripţie specială;

  - Acordarea unor termene „în continuare” în cazul dosarelor mai vechi de 1 an, ceea ce permite reducerea termenelor de judecată, în condiţiile în care nu se mai impune citarea părţilor.

4. Îmbunătăţirea consecvenţei şi a caracterului disuasiv al pedepselor aplicate în cauzele de corupţie:

  - La nivelul ÎCCJ funcţionează un grup de lucru care elaborează studii semestriale privind individualizarea pedepselor aplicate pentru infracţiunile de corupţie, în urma analizei hotărârilor definitive de condamnare primite de la curţile de apel pentru respectiva perioadă de referinţă.

  - ÎCCJ a elaborat Ghidul cuprinzând circumstanţe generale agravante şi atenuante – este aplicabil unei game largi de fapte penale şi a fost publicat pe pagina web a ÎCCJ.

  - Un grup de judecători de la Curtea de Apel Bucureşti a elaborat, în 2010, un ghid de stabilire a pedepselor, menit să sporească consecvența sentințelor pronunțate în cazurile de corupție.

Ce urmează:

I. Aspecte care rezultă din textul recomandărilor:

1. Adoptarea unei strategii comune CSM – ÎCCJ – curţi de apel 
(eventual inserată într-un document de management judiciar etc.) pentru a permite extinderea concertată şi uniformă a măsurilor adoptate de ÎCCJ pentru accelerarea cauzelor de corupţie la nivelul tuturor instanţelor din ţară.

2. Reformarea instituţiei prescripţiei speciale în materie penală astfel încât aceasta să conducă, în toate cazurile, la suspendarea termenului de prescripţie din momentul începerii unei cercetări judiciare.

  - CE a menţionat expres în Raportul MCV din iulie 2012 că „În România, curgerea termenului de prescripție nu încetează în momentul începerii urmăririi penale sau a procesului penal, astfel cum este cazul în multe alte sisteme juridice”.

  - În documentul tehnic ataşat Raportului din iulie 2012, CE preia o parte dintre concluziile unui studiu Transparency International referitor la felul în care funcţionează instituţia prescripţiei penale în statele membre UE. În privinţa României, sunt reţinute următoarele aspecte:

  - Extinderea motivelor de întrerupere sau suspendare a termenelor de prescripţie şi o mai bună definire a acestora;

  - Neincluderea duratei căilor de atac în calculul termenului de prescripţie;

  - Termenele de prescripţie specială să fie foarte lungi sau complet eliminate;

  - Aplicarea suspendării sau întreruperii termenului de prescripţie când inculpatul respectiv săvârşeşte o altă infracţiune;

  - Prioritizarea cauzelor în care termenul de prescripţie este aproape de expirare;

  - Să fie disponibile date şi statistici în materie.

Precizare: Prin Legea 63/2012 de modificare  a Codului Penal s-a majorat termenul prescripţiei speciale (dublul termenului de prescripţie generală).

3. Clarificarea modalităţii de aplicare a legii penale mai favorabile (a. în două etape: determinarea pedepsei, respectiv a termenului de prescripţie sau b. într-o singură etapă – prin aplicarea unui singur cod pentru ambele componente, în funcţie de care este mai favorabil cumulativ) în cazurile în care termenul de prescripţie calculat în baza dispoziţiilor noului Cod Penal este mai redus decât termenul de prescripţie calculat în baza dispoziţiilor actualului Cod Penal, pentru evitarea riscului de împlinire a termenului de prescripţie în dosarele de mare corupţie aflate pe rol.

Precizare: În anul 2012, Ministerul Justiţiei a întocmit o Documentare privind aplicarea în timp a legii penale în condiţiile intrării în vigoare a noului cod penal, afişată pe site-ul Ministerului Justiţiei, documentare ce se referă la modificările dispoziţiilor legale privind aplicarea în timp a legii penale, la ipotezele speciale de aplicare a legii penale mai favorabile în cursul procesului şi la ipotezele speciale de aplicare a legii penale mai favorabile după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

4. Îmbunătăţirea calităţii expertizei judiciare prin remedierea problemelor identificate de CE în Raportul din iulie 2012:

  - În documentul tehnic ataşat Raportului din iulie 2012, CE a identificat o serie de probleme în funcţionarea instituţiei expertizei judiciare, probleme discutate şi în cadrul evaluării de cinci ani (chestionarele şi misiunile de evaluare din primăvara lui 2012):

  - Lipsa/insuficienţa alocărilor bugetare pentru finanţarea expertizelor, astfel încât uneori se ajunge ca acestea să fie plătite de inculpat – această situaţie ridică semne de întrebare privind obiectivitatea respectivei expertize şi creează probleme majore în cazul infracţiunilor de prejudiciu unde expertiza este necesară pentru a dovedi existenţa infracţiunii;

  - Evitarea folosirii expertizelor de către inculpaţi pentru a tergiversa soluţionarea cauzelor.

  - Cu privire la cele două ipoteze, CE oferă, tot în documentul tehnic, exemplul pozitiv al ÎCCJ, care a reuşit să contracareze cele două situaţii:

  - ÎCCJ a solicitat alocarea de fonduri suplimentare pentru a asigura plata expertizelor din bugetul instanţelor (printr-o hotărâre de guvern din aprilie 2012 bugetul ÎCCJ a fost suplimentat cu aproximativ 100 000 – 120 000 de euro);

  - aplicarea unor soluţii noi pentru a evita riscul ca expertizele să cauzeze întârzieri nejustificate (audierea sub jurământ a experţilor propuşi de parchet sau utilizarea confruntării în instanţă pentru a evita dispunerea unor expertize suplimentare care nu erau necesare şi care ar fi condus la o prelungire a procedurilor).

Precizare: În cadrul unui Grup de lucru alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, Ministerului Afacerilor Interne,  Serviciului Român de Informaţii şi Academiei Române, a fost elaborat Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Justiţiei a activităţii finanţate integral din venituri proprii privind activitatea Comisiei pentru autorizarea şi supravegherea laboratoarelor private de expertize criminalistice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii, ce urmează a fi supus dezbaterii publice in perioada imediat următoare. Acesta va asigura premisele legislative necesare aplicării Legii nr. 156/2011, act normativ care a liberalizat activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice, acestea urmând a putea fi efectuate si in sistem privat, în cadrul unor laboratoare ce urmează a fi autorizate de către comisia specială înfiinţată.

5.  Continuarea reformei Înaltei Curți de Casație și Justiție (…) pentru a dezvolta capacitatea acesteia de a soluționa cazurile de corupție la nivel înalt”

Precizare: MJ a inclus în proiectul de Lege de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală (LPACPP) o serie de prevederi care vizează degrevarea ÎCCJ (prin modificarea competenţei personale a acesteia) şi menţinerea competenţei ÎCCJ exclusiv cu privire la acele persoane care sunt susceptibile să facă obiectul cauzelor de corupţie la nivel înalt. Prin   Legea nr. 2 din  1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, au fost adoptate şi sunt deja în vigoare începând cu luna februarie a anului 2013, o serie de dispoziţii procedurale (eliminarea unor cauze de strămutare din competenţa ÎCCJ, reducerea cazurilor de recurs, introducerea procedurii de filtru la recursuri) care degrevează ÎCCJ şi permit concentrarea Secţiei penale a acestei curţi concentrarea asupra cauzelor pe care le soluţionează în primă instanţă. Aceste dispoziţii se vor reflecta şi în noul Cod de procedură penală, act normativ care, de altfel, conţine şi alte norme de natură a degreva instanţa supremă – de exemplu eliminarea recursului – drept cale de atac ordinară.

Noul CPP şi LPACPP sunt preconizate a intra în vigoare în februarie 2014.

II. Aspecte care comportă dificultăţi de implementare:

1. „Continuarea măsurilor de îmbunătățire a consecvenței și a caracterului disuasiv al pedepselor aplicate în cazurile de corupție la nivel înalt în instanțele de pe teritoriul României” – problema care se ridică este legată de baremul de evaluare şi standardul care trebuie atins (din nou problema repetată a interpretării noţiunii de „track record anticorupţie”). Recomandările translează centrul de greutate al evaluării de la anchetele derulate (aşa cum rezulta din condiţionalitatea iniţială) la hotărârile pronunţate de către instanţe (fără să se ofere un etalon sau criterii de evaluare).

## 3.3. Stabilitatea cadrului legal şi instituţional anticorupţie

### 3.3.1 Tabel cuprinzând recomandarea şi condiţionalităţile

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „să asigure stabilitatea juridică şi instituţională a cadrului anticorupţie, inclusiv a instituţiilor-cheie precum DNA” |  | „să asigure stabilitatea cadrului legal pentru combaterea corupţiei la nivel înalt, inclusiv în contextul noilor coduri” | „asigurarea stabilităţii juridice şi instituţionale a cadrului anticorupţie, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală” |  |  | 2007, 2009, 2010 Stabilitatea juridică şi instituţională, inclusiv la vârful DNA şi MP |
|  | Stadiu: realizată Noile coduri şi legi nu afectează cadrul anticorupţie. Au fost făcute corecţii minore, pentru a asigura coerenţa cadrului legislativ (ex. nivelul pedepselor) |  | Stadiu: realizată Noile coduri şi legi nu afectează cadrul anticorupţie. Au fost făcute corecţii minore, pentru a asigura coerenţa cadrului legislativ (ex. nivelul pedepselor) | Stadiu: realizată Noile coduri şi legi nu afectează cadrul anticorupţie. Au fost făcute corecţii minore, pentru a asigura coerenţa cadrului legislativ (ex. nivelul pedepselor) |  |  | Stadiu: realizată Stabilitatea cadrului instituţional anticorupţie este asigurată de la data aderării României la UE, fiind menţinută competenţa ratione materiae şi ratione personae a DNA. De-a lungul timpului, Ministerul Justiţiei a susţinut în mod constant faptul că noile coduri în materie penală (inclusiv legile de implementare a acestora) asigură stabilitatea cadrului legal anticorupţie. NB: Cele două aspecte sus-menţionate au fost menţionate expres în răspunsurile autorităţilor române la chestionarele transmise de CE în cadrul evaluării de cinci ani (primăvara lui 2012). |
|  | „menţinerea procedurii actuale de numire şi revocare a Procurorului General al României, a Procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a titularilor altor posturi de conducere din cadrul Parchetului General.” |  |  |  |  | „introducerea unui proces transparent de numire a Procurorului General şi a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie; un astfel de proces transparent ar trebui să includă depunerea unor candidaturi deschise, fondate pe criterii de experienţă profesională, integritate şi rezultate pozitive în acţiunea anticorupţie; |  |
|  | Stadiu: realizată (în perioada 2007-2013) art. 54 din Legea nr. 303/2004 nu a fost modificat. |  |  |  |  | Stadiu: în curs de realizare |  |

### 3.2.2 Stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor referitoare la stabilitatea cadrului legal şi instituţional anticorupţie

Ce s-a realizat:

1. Stabilitatea cadrului instituţional anticorupţie este asigurată de la data aderării României la UE, fiind menţinută competenţa ratione materiae şi ratione personae a DNA.

2. Procedura de numire şi de revocare de la vârful PICCJ şi DNA, procedură prevăzută de art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, nu a suferit modificări în perioada 2007-2013: numirea de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

3. De-a lungul timpului, Ministerul Justiţiei a susţinut în mod constant faptul că noile coduri în materie penală (inclusiv legile de implementare a acestora) asigură stabilitatea cadrului legal anticorupţie.

4. Finalizarea primei proceduri de selecţie a candidaţilor pentru posturile de Procuror şef al PICCJ şi DNA

Prima procedură s-a desfăşurat în perioada septembrie – decembrie 2012 şi a fost caracterizată, chiar de către Comisie ca fiind legală, corectă şi transparentă. Singurul element remarcat ca având o conotaţie negativă a fost reprezentat de numărul redus de candidaţi care s-au înscris în competiţie.

5. În cursul lunilor ianuarie şi februarie 2013, ministrul justiţiei a avut o serie de întâlniri   cu procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel, cu procurorii şefi din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu procurorii şefi ai structurilor DNA şi DIICOT, solicitându-le să formuleze recomandări cu privire la persoanele care, în viziunea lor, ar avea aptitudinile profesionale, morale şi de viziune necesare pentru ocuparea celor trei înalte funcţii.

În urma recomandărilor primite de la aceştia, au avut loc discuţii individuale cu toate persoanele recomandate, pentru a le determina să se înscrie în procedură.

Referitor la noua procedură, este în curs de negociere acordul dintre MJ şi CSM cu privire la aprecierea standardului ce trebuie îndeplinit de candidaţi, pentru a accede în cele trei funcţii de conducere (procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), având în vedere că standardul propus de MJ este mai înalt decât cel prevăzut în Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea nr.193/2006 a CSM.

Ce urmează:

Asigurarea, în continuare, a stabilităţii legislative şi instituţionale a cadrului anticorupţie.

Aspectele care lasă loc la interpretări:

1. „(…) menţinerea procedurii actuale de numire şi revocare a Procurorului General al României, a Procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a titularilor altor posturi de conducere din cadrul Parchetului General”, dar efectuată în mod deschis şi transparent.

Noua condiţie a unui „un proces deschis şi transparent” a fost prevăzută în rapoartele MCV din iulie 2012 şi ianuarie 2013 şi a adăugat la recomandările incluse în rapoartele MCV anterioare (2007-2012).

Legislaţia în vigoare nu reglementează procedura propriu-zisă de numire şi revocare, cu toate etapele sale, ci doar entităţile responsabile.

2. Se pot ridica probleme de interpretare a sensului recomandărilor iniţiale (din anii 2007 şi 2008), care priveau „menţinerea procedurii actuale”, în sensul aplicării stricte a art. 54 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a recomandării cuprinse în Raportul CE din iulie 2012 şi reluată în Raportul din ianuarie 2013, care impune un „proces transparent şi deschis de numire”; cu alte cuvinte, recomandările prezente le contrazic pe cele iniţiale.

## 3.4. Menţinerea, sub noile conduceri, a rezultatelor obţinute de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de Direcţia Naţională Anticorupţie

### 3.4.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE ţin iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | asigurarea continuităţii, şi sub noua conducere, a rezultatelor obţinute de Ministerul Public” | 2012 Continuitate în ce priveşte rezultatele PICCJ si DNA şi sub noua conducere. |
|  |  |  |  |  |  | Stadiu: măsură continuă |  |
|  |  |  |  |  |  | „asigurarea continuităţii, şi sub noua conducere, a rezultatelor obţinute de DNA” |  |
|  |  |  |  |  |  | Stadiu: măsură continuă |  |

### 3.4.2 Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la menţinerea, sub noile conduceri, a rezultatelor obţinute de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de Direcţia Naţională Anticorupţie:

Ce s-a realizat:

Noile conduceri nu au fost încă numite.

Ce urmează:

1. Derularea procedurii de selecţie a candidaţilor şi formularea, de către Ministrul Justiţiei, a propunerilor de numire în funcţie;

Criterii care trebuie respectate din perspectiva CE:

- Referitor la candidaţi – principalele criterii de selecţie: expertiză, integritate, rezultate pozitive în acţiunea anticorupţie;

- Referitor la procedura propriu-zisă:

- Transparenţă, obiectivitate, rigurozitate;

- Să atragă un număr suficient de mare de candidaţi bine pregătiţi;

- Interviurile să fie organizate de o manieră corectă şi echitabilă, ordinea în care se derulează interviurile să nu influenţeze rezultatul procedurii;

- Să existe un acord clar între Ministrul Justiţiei şi CSM cu privire la modalitatea de derulare a procesului de selecţie (acest acord să intervină înainte de demararea procesului, pentru a permite ca ulterior dezbaterea să se concentreze asupra calităţilor candidaţilor şi nu asupra procedurii) – a se vedea precizările de la 3.2.2 punctul 4.

2. Avizarea noilor propuneri de către CSM;

3. Adoptarea deciziei de numire în funcţie de către Preşedintele României

# 4. Condiţionalitatea 4:

Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale

Condiţionalitatea 4 include:

4.1. Consolidarea politicii generale anticorupţie. Strategii anticorupţie;

4.2. Recuperarea produselor infracţiunilor;

4.3. Spălarea banilor;

4.4. Fraude cu fonduri UE;

4.5. Achiziţii publice.

Recomandări specifice :

- Raportarea cu privire la utilizarea măsurilor de reducere a oportunităţilor de corupţie şi de sporire a transparenţei administraţiei locale, precum şi cu privire la sancţiunile aplicate persoanelor cu funcţii publice, în special acelora din cadrul administraţiei locale;

- Evaluarea rezultatelor campaniilor de sensibilizare recent încheiate şi, dacă este necesar, propunerea unor activităţi suplimentare care să vizeze sectoarele cu risc mare de corupţie.

## 4.1. Consolidarea politicii generale anticorupţie. Strategii anticorupţie.

### 4.1.1. Tabel cuprinzând condiţionalităţile şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale.” | „să se stabilească o strategie anticorupţie coerentă la nivel naţional care să vizeze cele mai vulnerabile sectoare şi administraţia locală şi să monitorizeze punerea în aplicare a acesteia” | - „România trebuie să instituie un sistem accesibil şi amplu, care să permită cetăţenilor să notifice cazurile presupuse de corupţie. Trebuie dezvoltate norme de protejare a confidenţialităţii persoanelor care fac denunţuri”. | „să urmărească îmbunătăţirea coordonării strategiei naţionale anticorupţie, pentru a permite o mai bună identificare a punctelor vulnerabile şi a domeniilor care prezintă riscuri, astfel încât să fie elaborate strategii de atenuare prioritare la toate nivelurile” | „consolidarea politicii generale anticorupţie, în special prin coordonarea la nivel înalt şi pe baza unei evaluări independente a impactului rezultatelor ultimelor două strategii anticorupţie puse în aplicare din 2005” | „îmbunătăţirea coordonării politicilor anticorupţie la cel mai înalt nivel şi elaborarea unei noi strategii multianuale solide pentru a preveni şi a pedepsi actele de corupţie, ţinând seama de recomandările făcute într-un studiu de impact independent” | „punerea în aplicare a noii strategii naţionale anticorupţie, astfel cum a fost concepută, şi introducerea unui sistem global de monitorizare, care să permită tuturor agenţiilor guvernamentale să îşi stabilească ținte și să prezinte rapoarte anuale, întocmite într-un format comun și comparabil, cu privire la prevenirea și sancționarea corupției, a fraudei și a conflictelor de interese” | „ (…) evaluări independente a impactului rezultatelor ultimelor două strategii anticorupție puse în aplicare din 2005” |
| Stadiu: măsură continuă | Stadiu: Realizată | Stadiu: Realizată | Stadiu: Recomandarea nu mai este de actualitate – se referea la Strategia naţională anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010 La acest moment, îmbunătăţirea procesului de coordonare şi monitorizare se raportează la noua SNA 2012-2015. | Stadiu: Realizată | Stadiu: Realizată | Stadiu: În curs de realizare | Stadiu: Realizată în 2010 |
|  |  |  | „să continue punerea în aplicare a strategiilor locale elaborate de către procuratură, adaptate la necesitățile locale, și să asigure o mai mare eficacitate a acestora” |  | „crearea unui grup de monitorizare, împreună cu societatea civilă, pentru a supraveghea punerea în aplicare a strategiei” | „stabilirea unui mecanism clar de coordonare și de monitorizare între poliție, parchete și autoritățile de control administrativ, cu responsabilitatea specifică de a asigura o cooperare și o comunicare eficace în domeniul combaterii corupției” | „elaborarea unei noi strategii multianuale solide pentru a preveni și a pedepsi actele de corupție, ținând seama de recomandările făcute într-un studiu de impact independent” – 2011 „crearea unui grup de monitorizare, împreună cu societatea civilă, pentru a supraveghea punerea în aplicare a strategiei” - 2011 |
|  |  |  | Stadiu: Realizată |  | Stadiu: Realizată |  |  |
|  |  |  | „să accelereze întreprinderea de măsuri de prevenire a corupţiei în sectoarele vulnerabile, organismele centrale și cele locale coordonându-se în acest sens” Stadiu: măsură continuă |  |  |  | „punerea în aplicare a noii strategii naționale anticorupție, astfel cum a fost concepută, și introducerea unui sistem global de monitorizare, care să permită tuturor agențiilor guvernamentale să își stabilească ținte și să prezinte rapoarte anuale, întocmite într-un format comun și comparabil, cu privire la prevenirea și sancționarea corupției, a fraudei și a conflictelor de interese” – 2012 „stabilirea unui mecanism clar de coordonare și de monitorizare între poliție, parchete și autoritățile de control administrativ, cu responsabilitatea specifică de a asigura o cooperare și o comunicare eficace în domeniul combaterii corupției” - 2012 |

### 4.1.2.  Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la consolidarea politicii generale anticorupţie. Strategii anticorupţie.

Ce s-a realizat:

1. Implementarea noii Strategii Naţionale Anticorupţie:

Noua SNA a fost elaborată pe baza concluziilor evaluării independente a impactului ultimelor două strategii anticorupție (2005 – 2007, respectiv 2008 – 2010).

SNA a fost aprobată de Guvern în martie 2012. Documentul a fost reasumat de noul Guvern la data de 23 mai 2012 (împreună cu Planul de acţiune aferent).

Parlamentul a adoptat cu unanimitate o declaraţie politică de susţinere a SNA

În perioada iulie 2012 – februarie 2013, MJ a organizat trei runde ale platformelor de cooperare constituite pentru a sprijini monitorizarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2012-2015: 	platforma autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie; platforma administraţiei publice centrale; platforma administraţiei publice locale; platforma mediului de afaceri; platforma societăţii civile.

Măsurile întreprinse la nivelul platformelor de cooperare a administraţiei publice centrale şi a autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie sunt într-un stadiu avansat.

- 93,75% din membrii Platformei de cooperare a administraţiei publice centrale au transmis Ministerului Justiţiei (MJ) declaraţia de aderare la valorile şi principiile strategiei, planul sectorial, inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi al indicatorilor de evaluare pentru anul 2011 şi primul semestru al anului 2012.

- 90% din membrii Platformei de cooperare a autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie au transmis MJ documentele menţionate mai sus.

- La nivelul Platformei de cooperare a mediului de afaceri se află în curs de derulare o serie de proiecte care au ca scop consolidarea integrităţii în mediul de afaceri.

- Centrul de Resurse Juridice  cu sprijinul financiar al Ambasadei Marii Britanii în România, a pus bazele unui proiect ambiţios de identificare a politicilor de conformitate implementate de companiile rezidente în România. Ghidul „Principiile anticorupţie ale AmCham Romania”, lansat în noiembrie 2012 de Camera de Comerţ Americană în România, îşi propune să pună bazele unei conduite preventive la nivelul companiilor în legătură cu mita şi corupţia, încurajându-le totodată să îşi dezvolte propriile politici formale, să le aplice şi să le monitorizeze cu regularitate.

- La 27 februarie 2013, Centrul de Resurse Juridice a lansat proiectul "Etica şi conformitatea în mediul de afaceri românesc", implementat în colaborare cu Ambasada Marii Britanii în România şi Camera de Comerţ şi Industrie a României. Proiectul are ca obiectiv consolidarea mediului de afaceri din România, prin promovarea conformităţii şi a eticii în afaceri. Scopul său este de a informa şi de a sensibiliza comunitatea de afaceri cu privire la standardele de etică în afaceri şi conformitatea legală, în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015.

- La nivelul Platformei de cooperare a societăţii civile, au fost identificate o serie de proiecte care contribuie la implementarea SNA, la nivelul următoarelor organizaţii: Expert Forum, Centrul de Resurse Juridice, Fundaţia SynergEtica, Transparency International România, Bani Pierduţi, Konrad Adenauer Stiftung, Federaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, Societatea Academică din România şi SoJust. În prezent, sunt în curs de identificare experţii care vor participa la misiunile tematice de evaluare din cadrul instituţiilor publice.

- Măsurile întreprinse la nivelul Platformei de cooperare a administraţiei publice locale sunt într-un stadiu incipient, comparativ cu celelalte patru platforme. Acest aspect se datorează, în mare măsură, alegerilor electorale de anul trecut.

- Pentru a începe procesul de operaţionalizate a platformei, în octombrie 2012, MJ împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor (actualmente Ministerul Afacerilor Interne) au transmis o scrisoare tuturor unităţilor administrativ teritoriale prin care au solicitat implicarea acestora în implementarea strategiei. Peste 2200 de primării şi 20 de consilii judeţene au răspuns pozitiv cererii de implicare în procesul de implementare a SNA la nivelul administraţiei publice locale.

- La data de 13 februarie 2013 a avut loc prima reuniune a Platformei de cooperare a administraţiei publice locale, condusă de viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ministrul justiţiei. La reuniune au participat membrii asociaţiilor reprezentative ale comunelor, municipiilor şi oraşelor, ai primăriilor din Săveni, Amara, Rovinari, Azuga, Băile Govora, Băile Herculane, Moldova Nouă, Vlăhiţa, Ştefan cel Mare, Niculeşti, Călăraşi, Piteşti, ai Consiliului Judeţean Ialomiţa. Discuţiile au vizat operaţionalizarea mecanismului de monitorizare şi coordonare a SNA 2012-2015 la nivelul autorităţilor locale.

Pentru a veni în sprijinul instituţiilor, în procesul de implementare a strategiei, Secretariatul tehnic al SNA, creat la nivelul MJ, a dezvoltat PORTAL-ul SNA ce înglobează informaţii relevante şi bune practici identificate. Acest portal va putea fi accesat în scurt timp de orice persoana interesată. Portalul va conţine rapoartele semestriale de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupţie (inclusiv în ceea ce priveşte accesul la informaţii de interes public şi transparenţa decizională), precum şi raportul anual, în curs de elaborare.

În cursul lunii noiembrie 2012, Comisia de Monitorizare a Progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare a aprobat metodologia de monitorizare a implementării SNA 2012-2015 şi temele de evaluare pentru anul 2013: declararea averilor, accesul la informaţii de interes public şi conflictele de interese.

Măsurile adoptate pentru implementarea SNA au făcut obiectul a două Memorandumuri, prin care membrii Guvernului au fost informaţi cu privire la "Stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie" pentru perioada aprilie – iunie 2012, respectiv iulie – octombrie 2012.

2. Strategiile locale de la nivelul parchetelor vizând combaterea fenomenului infracţional:

- Strategii de combatere a fenomenului infracţional, adaptate la specificul regional, au fost adoptate şi implementate de către parchetele locale în următoarele domenii: infracţiuni de corupţie, infracţiuni financiare.

- Toate parchetele de pe lângă tribunale au adoptat strategii locale de combatere a infracţiunilor de corupţie. Procesul de implementare a acestora este evaluat semestrial.

- Au fost create reţele de procurori special desemnaţi să lucreze numai pe anumite categorii de infracţiuni (e.g. corupţie, investigaţii financiare);

- Metodele de investigaţii au fost standardizate prin publicarea unor ghiduri de bune practici în domenii precum: corupţie, investigaţii financiare, utilizarea investigatorilor sub acoperire, activităţi de expertiză;

- Deciziile luate de procurorii din ţară cu privire la domeniile prioritare au fost monitorizate pentru a identifica problemele care au generat soluţii conflictuale şi a unifica practica parchetelor;

- A fost implementat un ordin comun al MAI şi PÎCCJ care prevede o procedură obligatorie standardizată (atât pentru procurori, cât şi pentru ofiţerii de poliţie) în vederea identificării bunurilor care pot fi indisponibilizate;

- A fost finalizată dotarea cu echipamente IT şi software a MP;

- Au fost încheiate protocoale de colaborare cu principalii parteneri instituţionali – e.g. IGPR, DGA, ANI, Curtea de Conturi, DLAF, SRI.

3. Accesul la legislaţia privind incompatibilităţi, interdicţii şi conflicte de interese

Ministerul Justiţiei a postat pe website toată legislaţia României privind incompatibilităţi, interdicţii şi conflicte de interese, însumând aproximativ 400 de acte normative.

Ce urmează:

1. Implementarea noii Strategii Naţionale Anticorupţie:

- Implementarea metodologiei de monitorizare a SNA, prioritatea constituind-o evaluările la nivelul instituţiilor publice pe cele trei teme aprobate pentru anul 2013: declararea averilor, accesul la informaţii de interes public şi conflictele de interese.

- Pe parcursul anului 2013, vor fi evaluate 25% din instituţiile publice care au aderat la SNA (5 instituţii independente sau agenţii anticorupţie, 5 ministere, 850 primării şi 5 consilii judeţene). Cele 10 instituţii care vor fi evaluate în cursul anului 2013 sunt: Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

- Operaţionalizarea portalului SNA. Portalul va conține rapoartele semestriale de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție, precum și raportul anual, în curs de elaborare.

- Anual, se va publica un raport de monitorizare a implementării SNA ce va include evaluări privind stadiul implementării strategiei, deficienţele constatate şi recomandările pentru remediere. În prezent, MJ este în curs de elaborare a primului raport anual, aferent perioadei aprilie – decembrie 2012.

- Raportul anual de monitorizare a implementării SNA va fi prezentat în cadrul Conferinţei Anuale Anticorupţie, organizată de MJ în perioada 28-29 martie 2013.

2. Aspecte care lasă loc la interpretări

Referitor la recomandarea: „stabilirea unui mecanism clar de coordonare și de monitorizare între poliție, parchete și autoritățile de control administrativ, cu responsabilitatea specifică de a asigura o cooperare și o comunicare eficace în domeniul combaterii corupției” - Este vorba despre un alt mecanism decât cel existent?

## 4.2. Recuperarea produselor infracţiunilor:

### 4.2.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | „dovedirea de rezultate convingătoare în recuperarea produselor infracțiunii, urmând cele mai bune practici din alte state membre ale UE și adoptând o nouă lege privind confiscarea extinsă și consolidarea practicii judiciare” | „prezentarea unor rezultate convingătoare în ceea ce privește recuperarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, prin consolidarea practicilor judiciare și prin aplicarea noii legi privind confiscarea extinsă” | Domeniu complet nou faţă de condiţionalitatea iniţială. |
|  |  |  |  |  | Stadiu: În curs de realizare | Stadiu: În curs de realizare |  |

### 4.2.2. Stadiul recomandărilor privind recuperarea produselor infracţiunilor

Ce s-a realizat:

Activitatea de recuperare a creanţelor:

Soluţionarea unui număr ridicat de cereri de date şi informaţii formulate de autorităţile române reflectă încrederea câştigată de Oficiul de recuperare a creanţelor în rândul autorităţilor judiciare naţionale, în special DNA, DIICOT şi inspectoratele teritoriale ale Poliţiei Române, cu privire la capacitatea structurii recent înfiinţate de a coopera în plan internaţional cu instituţiile similare şi de a respecta termenele scurte impuse de Decizia Consiliului 485/2007.

- În acest sens, activitatea desfăşurată în anul 2012 confirmă îmbunătăţirea calitativă a activităţii privind schimbul de date şi informaţii pentru recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni.

- Au fost soluţionate cu 60% mai multe lucrări, respectiv 136 lucrări, faţă de 84 în anul 2011.

- Din acestea, 56 de cereri au fost primite de la oficiile de recuperare a creanţelor/instituţiile cu atribuţii similare din Statele UE şi non-UE (faţă de 57 în anul 2011) şi 80 de lucrări primite de la agenţiile naţionale (faţă de 27 în anul 2011).

A fost încheiat primul acord de partajare a bunurilor confiscate.

- Astfel, în baza Tratatului bilateral de asistenţă juridică reciprocă încheiat între România şi Statele Unite ale Americii partea americană a notificat Oficiul din cadrul MJ cu privire la intenţia de a transfera autorităţilor române competente suma de 400.000 USD, confiscată de o instanţă americană într-un caz de criminalitate organizată investigat cu ajutorul autorităţilor române.

- Suma a fost partajată între Ministerul Justiţiei (100 000 USD) şi Structura Antidrog a Poliţiei Române (300 000 USD).

- Acest acord constituie un exemplu concret de implementare a parteneriatului strategic România - SUA şi totodată un semn de recunoaştere a contribuţiei autorităţilor române la activitatea de confiscare a bunurilor rezultate din infracţiuni.

Cele mai dese schimburi de date şi informaţii se derulează în continuare cu Franţa, Ungaria, Polonia, Marea Britanie şi Olanda.

- Aceste schimburi sunt dublate de o bună comunicare la nivel de conducere şi experţi. Cauzele în care aceste cereri au fost transmise sunt în general cele privind fapte săvârşite de cetăţeni români – de cele mai multe ori în asociere cu cetăţeni străini.

- Cele mai frecvente infracţiuni: skimming, participare la un grup criminal organizat, furt, trafic de fiinţe, spălarea banilor, falsificarea de mijloace de plată.

Plecând de la necesitatea îmbunătăţirii activităţii de management şi valorificare a bunurilor sechestrate sau confiscate, la sfârşitul anului trecut MJ a avut iniţiativa constituirii unui Grup de lucru inter-instituţional pentru eficientizarea procesului de identificare, indisponibilizare si valorificare a produsului infracţiunii.

- Acest grup este alcătuit din reprezentanţi ai MJ, MFP, PÎCCJ, DNA, CSM, ANI şi ANAF.

- Printre obiectivele grupului de lucru se numără inclusiv identificarea soluţiilor de reflectare corectă şi completă în date statistice a activităţilor legate de recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni, precum şi elaborarea unor ghiduri procedurale pentru practicieni (judecători, procurori, poliţişti, experţi ANAF etc.).

Ce urmează:

Activitatea de recuperare a creanţelor:

- Este necesară conturarea unei practici judiciare clare şi unitare în aplicarea Legii nr. 63/2012.

- Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute în ceea ce priveşte recuperarea produselor infracţiunilor.

## 4.3.  Spălarea banilor:

### 4.3.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | „România ar trebui să dovedească, de asemenea, că înregistrează rezultate în ceea ce privește urmărirea în justiție a cazurilor de spălare de bani ca infracțiune de sine stătătoare” | „demonstrarea unui bilanţ pozitiv în domeniul instrumentării cazurilor de spălare de bani ca o infracţiune de sine stătătoare” | Domeniu complet nou faţă de condiţionalitatea iniţială. |
|  |  |  |  |  | Stadiu: În curs de realizare | Stadiu: În curs de realizare |  |

### 4.3.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la spălarea banilor

Ce s-a realizat:

- Urmărirea în justiţie a cazurilor de spălare de bani ca infracţiune de sine stătătoare:

- Activitatea de combatere a infracţiunilor de spălare a banilor a crescut; mai mult, lupta împotriva spălării banilor reprezintă una dintre priorităţile Ministerului Public.

- Atât teoretic cât şi practic, constatarea infracţiunii de spălare a banilor de sine stătătoare este posibilă în România, experţii Moneyval apreciind în acest sens drept pozitiv cadrul legislativ care reglementează infracţiunea de spălare a banilor.

- Competenţa privind cercetarea infracţiunii de spălare a banilor revine ofiţerilor de poliţie judiciară atât din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor, dar şi din cadrul celorlalte direcţii operative, sub supravegherea procurorului. În cazul infracţiunilor de spălare a banilor săvârşite de grupuri infracţionale organizate, cercetarea este efectuată de către ofiţerii de crimă organizată, în baza unor delegări de competenţă emise de procurorii D.I.I.C.O.T., având în vedere că în cazul grupurilor infracţionale organizate, procurorul D.I.I.C.O.T. este competent în efectuarea anchetei.

- Conform datelor statistice din evidenţele Poliţiei Române, în primele 9 luni ale anului 2012 au fost constatate la nivel naţional un număr de 509 infracţiuni de spălare a banilor, cu 162,37% mai multe faţă de 9 luni 2011 (când au fost înregistrate 194 de infracţiuni), comise de 202 de persoane (cu 69,75% mai multe faţă de 119 în 9 luni 2011).

- O nouă decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (Decizia nr. 3711/ 21 octombrie 2011) a confirmat faptul că legislația română permite condamnarea infracțiunii de spălare a banilor ca o infracțiune autonomă, fără a fi condiționată de o condamnare anterioară sau simultană pentru infracțiunea predicat.

- În intervalul iulie-august 2012, numărul de inculpați puși sub acuzare de către parchete (inclusiv DNA și DIICOT) pentru infracțiuni de spălare de bani a fost de 48, dintre care 3 erau persoane juridice. Valoarea activelor înghețate în aceste anchete a fost de cca. 191 milioane lei, 83 milioane de euro și 7 milioane USD.

## 4.4.Fraude cu fonduri UE:

### 4.4.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | „dovedirea îmbunătățirii rezultatelor în ceea ce privește investigarea, urmărirea penală și judecarea cazurilor de fraudă cu fonduri UE” |  | Domeniu complet nou faţă de condiţionalitatea iniţială. |
|  |  |  |  |  | Stadiu: Măsură continuă |  |  |

### 4.4.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la fraude cu fonduri UE

Ce s-a realizat:

Îmbunătăţirea rezultatelor în ceea ce priveşte investigarea, urmărirea penală şi judecarea cazurilor de fraudă cu fonduri UE:

Noi prevederi privind conflictele de interese şi prevenirea neregulilor apărute în managementul fondurilor UE şi a celor naţionale au fost prevăzute în:

- Art. 3 – art. 16 din Cap II  a OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

- HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

## 4.5. Achiziţii publice:

### 4.5.1. Tabel cuprinzând condiţionalitatea şi recomandările

| Condiţionalitate | Raportul CE din iunie 2007 | Raportul CE din iulie 2008 | Raportul CE din iulie 2009 | Raportul CE din iulie 2010 | Raportul CE din iulie 2011 | Raportul CE din iulie 2012 | Adăugiri la condiţionalitate prin recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | „În vederea reglementărilor de achiziţii publice, procesul de reformă iniţiat în 2005 a continuat, fiind promovate măsuri pentru creşterea transparenţei şi eticii în sistemul de achiziţii publice.” |  | „evaluarea eficacității cadrului legislativ și a atribuirii responsabilităților în rândul autorităților competente în ceea ce privește protejarea împotriva conflictelor de interese, precum și efectuarea eventualelor modificări, acolo unde este necesar” | „elaborarea și punerea în aplicare în cadrul instanțelor a unor ghiduri clare de bune practici în ceea ce privește aplicarea pedepselor, gestionarea cazurilor și analizarea probelor în procesele penale, cu un accent deosebit pe domeniile în care au fost deja identificate lacune, cum ar fi procesele complexe având ca obiect cazuri de criminalitate economică și achiziții publice” | „îmbunătățirea rezultatelor în ceea ce privește prevenirea și sancționarea corupției, a fraudei și a conflictelor de interese în domeniul achizițiilor publice în toate sectoarele de activitate ale Guvernului” | Domeniu complet nou faţă de condiţionalitatea iniţială. |
|  |  |  |  | Stadiu: În curs de realizare | Stadiu: Măsură continuă | Stadiu: Măsură continuă |  |
|  |  |  |  | „luarea în considerare a interzicerii ca funcționarii publici cu grad înalt și reprezentanții aleși să poată beneficia în mod direct sau indirect de contractele comerciale încheiate în numele instituției lor și instaurarea transparenței depline în acest domeniu” | „dovedirea îmbunătățirii rezultatelor în ceea ce privește investigarea, urmărirea penală și judecarea cazurilor (…) privind achizițiile publice” | „asigurarea, de către România, a respectării corespunzătoare a recomandărilor cuprinse în evaluarea externă a sistemului de achiziții publice, realizată la inițiativa Comisiei” |  |
|  |  |  |  | Stadiu: În curs de realizare | Stadiu: Măsură continuă | Stadiu: Raportul va fi publicat la jumătatea anului 2013 |  |
|  |  |  |  |  | „elaborarea de norme pentru prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice și în cadrul autorităților care reglementează, verifică și adoptă decizii privind plângerile în domeniul achizițiilor publice” |  |  |
|  |  |  |  |  | Stadiu: În curs de realizare |  |  |
|  |  |  |  |  | „consolidarea procedurilor și a capacității autorităților competente, inclusiv printr-o continuare a procesului de revizuire a modului de funcționare, aflat în desfășurare în acest domeniu” |  |  |
|  |  |  |  |  | Stadiu: Măsură continuă |  |  |

### 4.5.2. Stadiul îndeplinirii recomandărilor referitoare la achiziţiile publice

Ce s-a realizat:

- Din totalul de 38 de cazuri, în 5 cazuri privind 20 de inculpaţi s-a efectuat urmărirea penală pentru infracţiuni la achiziţii publice.

- În cazurile privind achiziţiile publice, a existat doar 1 hotărâre definitivă privind 3 inculpaţi, fiecare fiind condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

- În domeniul achiziţiilor publice au fost depistate 36 persoane (16 de către DNA), cercetate într-un număr de 19 dosare penale pentru săvârşirea a 50 infracţiuni.

- Analiza activităţilor desfăşurate şi evoluţia fenomenului infracţional specific domeniului atribuirii contractelor de achiziţii publice în cursul anului 2011 dar şi în perioada precedentă, au relevat faptul că gradul de repetabilitate, modul de comitere, consecinţele produse şi impactul social al infracţiunilor comise pe această linie constituie un fenomen.

- În consecinţă, la 27.02.2012  Direcţia de Investigare a Fraudelor  a elaborat Planul de măsuri pentru combaterea fraudelor specifice achiziţiilor publice şi a incompatibilităţilor în domeniile administraţie publică, sănătate şi învăţământ.

- Rezultatele obţinute s-au materializat până în prezent în cercetarea a 828 persoane într-un număr de 474 dosare penale, dintre care în 78 dosare s-a dispus începerea urmăririi penale (ÎUP).

- Din numărul total al dosarelor înregistrate, au fost soluţionate 289 dosare penale după cum urmează: 118 prin declinarea competenţei materiale în favoarea parchetelor (53 la Parchete de pe lângă Tribunale, 46 la DNA, 17 la Parchetele Curţilor de Apel, 2 la PÎCCJ), 5 prin RTUP, 6 prin SUP, 80 prin NUP şi 80 cu alte soluţii.

- Au fost constatate un număr total de 1.438 infracţiuni dintre care 222 de corupţie, 625 asimilate sau în legătură cu infracţiunile de corupţie, 319 infracţiuni în legătură cu serviciul precum şi 272 alte infracţiuni.

- Ilegalităţile comise au condus la crearea unui prejudiciu estimat în valoare de aproximativ 87 milioane lei din care s-a reuşit recuperarea sumei de aproximativ 5,9 milioane lei (cu menţiunea că prejudiciul estimat include şi valoarea totală a prejudiciilor din dosarele în care competenţa de soluţionare a fost declinată în favoarea diverselor unităţi de parchet).

- În cursul lunii octombrie 2012 a avut loc la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) o întâlnire de lucru între specialiştii acestei instituţii cu reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., având ca obiect elaborarea şi adoptarea unui act normativ care să conţină o incriminare specifică în domeniul achiziţiilor publice. Discuţiile au fost canalizate în sensul adoptării comune a unor propuneri de incriminare a faptelor penale săvârşite în acest domeniu, urmând ca măsurile legislative concrete să fie stabilite ulterior.

- Modificări relative la legislaţia primară, în special referitor la OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Astfel, OUG nr. 76/2010 de modificare a OUG nr. 34/2006 are menirea de a ameliora sistemul de achiziţii publice, asigurând, totodată, funcţionarea în condiţiile stabilite de directivele UE aplicabile. Legea nr. 278/2010 de aprobare a OUG nr. 76/2010 cuprinde amendamente suplimentare. Noile prevederi asigură o mai mare transparenţă şi celeritate procedurilor de achiziţii publice şi sunt rezultatul consultărilor iniţiate de ANRMAP cu actorii relevanţi din piaţă şi cu reprezentanţii CE.

- Legislaţia secundară - modificarea OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Legislaţia terţiară - Ordinul nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă emis de preşedintele ANRMAP prevede obligaţia candidatului/ofertantului de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care se certifică faptul că participarea la respectiva procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă.

- Cauzele privind achiziţiile publice reprezintă priorităţi ale strategiilor locale anticorupţie de la nivelul parchetelor.

- ANRMAP a semnat protocoale de colaborare pentru identificarea potenţialelor cauze de conflicte de interese cu ANI şi cu ONRC.

- Cu privire la verificările ex ante efectuate de către ANRMAP, potenţialele conflicte de interese pot fi identificate ca urmare a adoptării HG nr. 801/2011 conform căreia ANRMAP verifică conformitatea cu legea privind achiziţiile publice aplicabilă a documentaţiei de licitaţie depusă spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. În prezent se lucrează la modificarea cadrului legislativ, care să confere ANI competenţe în verificarea ax ante a conflictelor de interese în gestionarea fondurilor europene, demers aprobat de către Guvern, prin Memorandum.

Publicată în JOUE, nr. L 354 din 14.12.2006

„The present Decision should be repealed when all the benchmarks have been satisfactorily fulfilled”

Hotărârea  CEDO în cauza SOMJEE c. Marii Britanii http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["SOMJEE"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"itemid":["001-60681"]}

Hotărârea  CEDO în cauza UNION ALIMENTARIA SANDERS c. Spaniei http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["11681/85"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"itemid Hotărârea  CEDO în cauza Quiles Gonzalez c. Spania ":["001-62175"]} http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"itemid":["001-66292"]}

Hotărârea  CEDO în cauza Buchholz c. Germaniei

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["BUCHHOLZ c. ALLEMAGNE"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"]}

Hotărârea  CEDO în cauza Lenaerts c. Belgiei

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["LENAERTS c. BELGIQUE"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"itemid":["001-66236"]}

Publicată în JOUE, nr. L 354 din 14.12.2006

Fiecare condiţionalitate este analizată în cuprinsul materialului, atât sub forma unor tabele sintetice, cât şi sub aspectul stadiului de îndeplinire a recomandărilor

Raportul „Analiza funcţională a sectorului Justiţiei din România”, finalizat la 13 martie 2013 a fost elaborat de către Banca Mondială, în cadrul unui proiect finanţat din fonduri structurale.

„Procedura actuală de numire şi de revocare” se referă la procedura prevăzută de art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, care nu a suferit modificări în perioada 2007-2013: numirea de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

„Comisia poate în orice moment să ofere ajutor tehnic prin diverse mijloace sau să colecteze ori să facă schimb de informaţii privind obiectivele de referinţă”.

Reglementată în Anexa la Decizia nr. 2006/928/CE din 13 decembrie 2006.

Recomandări specifice au fost cuprinse în primul Raport de evaluare din iulie 2007.

De-a lungul timpului, acest domeniu de aplicare a fost extins în mod repetat şi fără temei juridic expres atât implicit, prin analizele cuprinse în toate rapoartele periodice ale CE, cât mai ales explicit, prin intermediul recomandărilor punctuale şi exprese pe care CE le-a formulat în rapoartele anuale (iulie 2009, iulie 2010, iulie 2011, iulie 2012).

Proiectul Analiză independentă a sistemului judiciar a fost finalizat la 13 martie 2013. Raportul a fost elaborat de experţii Băncii Mondiale, în cadrul proiectului finanţat de către Comisia Europeană. Principalele constatări ale experţilor au fost:

- resursele alocate sistemului judiciar (umane, bugetare, tehnologia informaţiei) sunt comparabile cu cele alocate sistemelor judiciare din Uniunea Europeană.

- cerinţele de recrutare şi promovare a magistraţilor şi grefierilor sunt riguroase şi obiective, iar pregătirea profesională a acestora se realizează la un nivel corespunzător.

- veniturile judecătorilor şi procurorilor sunt la un nivel ridicat, comparativ cu salariile din sistemul bugetar din România; veniturile nu constituie un impediment pentru recrutarea în profesie.

- Instituţiile responsabile au întreprins demersuri consistente pentru a îmbunătăţi performanţa sistemului judiciar prin intermediul tehnologiei informaţiei.

Recomandările formulate au vizat, îndeosebi:

- Managementul strategic: comunicare şi colaborare în abordarea problemelor din justiţie în mod coordonat de către toate instituţiile cu atribuţii în materie; aplicarea managementului strategic, în scopul de a eficientiza sistemul justiţiei prin utilizarea optimă a resurselor disponibile (alocarea de resurse suplimentare nu este, de cele mai multe ori, cea mai bună soluţie);

- Eficienţa: utilizarea evaluărilor de impact a politicilor promovate în materia justiţiei, redistribuirea sarcinilor între magistrat şi personalul specializat din instanţe (delegarea), îmbunătăţirea ECRIS;

- Calitatea: aplicarea programelor anticorupţie, reevaluarea rolului Inspecţiei Judiciare, reducerea duratei de soluţionare a cauzelor de mare corupţie, îmbunătăţirea mecanismelor de colectare a datelor statistice, urmărirea impactului procedurii preliminare, introdusă prin noul Cod de procedură civilă;

- Accesul: promovarea mijloacelor alternative de soluţionare a litigiilor, utilizarea portalului E-justice, îmbunătăţirea serviciilor de consiliere.

Comisia MCV se înfiinţează prin reorganizarea comisiei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 79/2010 privind înfiinţarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei.

Documentul tehnic (pag. 7) anexat Raportului CE din iulie 2012.

Art. 644, alin. 1 din Legea 317/2004: „Evaluarea calităţii managementului Inspecţiei Judiciare se face anual, printr-un audit extern independent.”

Prevăzută în Anexa la Decizia nr. 2006/928/CE din 13 decembrie 2006.

Recomandări specifice au fost cuprinse în primul Raport de evaluare din iulie 2007.

De-a lungul timpului, acest domeniu de aplicare a fost extins în mod repetat şi fără temei juridic expres atât implicit, prin analizele cuprinse în toate rapoartele periodice ale CE, cât mai ales explicit, prin intermediul recomandărilor punctuale şi exprese pe care CE le-a formulat în rapoartele anuale (iulie 2009, iulie 2010, iulie 2011, iulie 2012)

Prevăzută în Anexa la Decizia nr. 2006/928/CE din 13 decembrie 2006.

Recomandări specifice au fost cuprinse în primul Raportul de evaluare din iulie 2007.

„Procedura actuală de numire şi de revocare” se referă la procedura prevăzută de art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, care nu a suferit modificări în perioada 2007-2013: numirea de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

Următorul set de informaţii de la Parlament cu privire la gradul de îndeplinire a recomandărilor este aşteptat în jurul datei de 20 martie 2013.

Raportul CE din iulie 2012, pag. 15.

Raportul CE din ianuarie 2013, pag. 6.

Ibidem.

Datele statistice sunt preluate din informaţiile comunicate de autorităţile române Comisiei Europene pentru evaluarea de cinci ani.

Ultimul set de date

Disponibil pe pagina de internet a DNA http://www.pna.ro/faces/obiect2.jsp?id=208.

Datele statistice sunt preluate din informaţiile comunicate de autorităţile române Comisiei Europene pentru evaluarea de cinci ani.

Raportul CE din iulie 2012, pag. 14.

Raportul CE din ianuarie 2013, pag. 10.

Informaţiile au fost preluate din răspunsurile comunicate de autorităţile române Comisiei Europene pentru evaluarea de cinci ani.

Pag. 13, nota de subsol 38.

Prevăzută în Anexa la Decizia nr. 2006/928/CE din 13 decembrie 2006.

Recomandări specifice au fost cuprinse în primul Raport de evaluare din iulie 2007

Progresele prezentate acoperă şi recomandările incluse în rapoartele CE din perioada 2007 – 2012.

Date furnizate de către PÎCCJ

Date statistice valabile pentru octombrie 2012

Idem

Idem